## 📊 DASHBOARD EJECUTIVO
[9 empty] | DATOS GRÁFICOS |  | Área | Monto
🏛️ DASHBOARD - GESTIÓN DE PROCESOS EPMGDT | [8 empty] | Estado | Cantidad | Dir. Promoción | 1974791.99
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico - Quito Turismo | [8 empty] | Contratado | 8 | Dir. Turismo Neg | 781770
📅 Fecha de Actualización: 06 de Mayo de 2026 | [8 empty] | En progreso | 23 | Dir. Desarrollo Prod | 331612.46
[9 empty] | Con Retraso | 27 | DPEI TICS | 284559.93
📈 INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs) | [10 empty] | Dir. Comunicación | 201500
[9 empty] | Tipo | Cantidad | Dir. Servicios | 185195.75
TOTAL PROCESOS | PROCESOS PAC | PROCESOS NO PAC | ✅ CONTRATADOS | ✅ En progreso | ⏰ CON RETRASO | 🚫 DESFINANCIADOS | 💰 MONTO TOTAL | 📆 PROM. DÍAS TARDE | PAC | 28 | DAF Admin | 169525
58 | 28 | 30 | 8 | 23 | 27 | 5 | 3980077.64 | 29.7778 | No PAC | 30 | DPEI Estadística | 39246.51
[11 empty] | DAF Financiera | 6600
📊 ANÁLISIS PROCESOS PAC |  |  |  |  | 📊 ANÁLISIS PROCESOS NO PAC |  |  |  | Tipo | Monto | Dir. Comercialización | 6600
Indicador | Cantidad | Monto | % del Total |  | Indicador | Cantidad | Monto | % del Total | PAC | 2765959.71 | DAF RRHH | 676
✅ Contratado | 2 | 297000 | 7.143% |  | ✅ Contratado | 6 | 1107575 | 20% | No PAC | 1214117.93
✅ En progreso | 9 | 244922.51 | 32.14% |  | ✅ En progreso | 14 | 70059.93 | 46.67%
⏰ Con Retraso | 17 | 2224037.2 | 60.71% |  | ⏰ Con Retraso | 10 | 36483 | 33.33% | Cuatrimestre | Procesos
📈 TOTAL PAC | 28 | 2765959.71 | 100% |  | 📈 TOTAL NO PAC | 30 | 1214117.93 | 100% | Ctm 1 | 23
[9 empty] | Ctm 2 | 23
🏢 RESUMEN POR ÁREA / DIRECCIÓN | [8 empty] | Ctm 3 | 12
Área | Total | PAC | No PAC | Contratado | En progreso | Con Retraso | Monto Total | Días Tarde Prom
DAF Admin | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 169525 | 26.75 | Cuatrimestre | En progreso | Con Retraso
DAF RRHH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 676 | 0 | Ctm 1 | 0 | 16
DAF Financiera | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6600 | 42.5 | Ctm 2 | 11 | 11
Dir. Comercialización | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6600 | 22 | Ctm 3 | 12 | 0
Dir. Comunicación | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 201500 | 28.5
Dir. Desarrollo Prod | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 331612.46 | 1 | Cuatrimestre | Monto
Dir. Promoción | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1974791.99 | 11 | Ctm 1 | 3446107.45
Dir. Servicios | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 185195.75 | 23 | Ctm 2 | 422494.19
Dir. Turismo Neg | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 781770 | 48.5 | Ctm 3 | 111476
DPEI Estadística | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39246.51 | 0
DPEI TICS | 23 | 7 | 16 | 0 | 17 | 6 | 282559.93 | 39.5
📊 TOTALES | 58 | 28 | 30 | 8 | 23 | 27 | 3980077.64 | 22.0682
📅 RESUMEN POR CUATRIMESTRES
Cuatrimestre | Total | PAC | No PAC | Contratado | En progreso | Con Retraso | Monto Total | % del Total
1️⃣ Cuatrimestre 1 (Ene-Abr) | 23 | 13 | 10 | 7 | 0 | 16 | 3446107.45 | 86.58%
2️⃣ Cuatrimestre 2 (May-Ago) | 23 | 11 | 12 | 1 | 11 | 11 | 422494.19 | 10.62%
3️⃣ Cuatrimestre 3 (Sep-Dic) | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0 | 111476 | 2.801%
📊 TOTAL ANUAL | 58 | 28 | 30 | 8 | 23 | 27 | 3980077.64 | 100%
📉 VISUALIZACIÓN DE INDICADORES
📈 ANÁLISIS ADICIONAL POR ÁREA
📖 LEYENDA DE ESTADOS
✅ Contratado
✅ En progreso
⏰ Con Retraso
🚫 Desfinanciado
💡 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PRIORITARIAS
1️⃣ URGENTE: Asignar presupuesto a procesos desfinanciados (monto $0) para evitar paralización de actividades críticas.
2️⃣ ALTA PRIORIDAD: Acelerar procesos con retraso. Promedio actual de días de atraso: 30 días.
3️⃣ SEGUIMIENTO: Mantener monitoreo de procesos En progreso para cumplir plazos establecidos.
4️⃣ ÉXITO: Procesos contratados en ejecución efectiva - mantener buenas prácticas de gestión.
📊 Dashboard Ejecutivo ¦ EPMGDT - Quito Turismo ¦ Actualizado: Mayo 2026

## 📋 DATOS CONSOLIDADOS
Área | Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto | Estado Financiero
DAF Admin | Adquisición de suministros de impresión (toners) | PAC | 2 | Con Retraso | 26 | 18812 | Financiado
DAF Admin | Adquisición suministros de oficina | PAC | 3 | En progreso |  | 10000 | Financiado
DAF Admin | Contratación póliza de seguro bienes | PAC | 1 | Con Retraso | 26 | 39850 | Financiado
DAF Admin | Servicio agencia de viajes - pasajes | No PAC | 1 | Contratado |  | 9500 | Financiado
DAF Admin | Servicio agencia de viajes - adicional | No PAC | 1 | Contratado |  | 500 | Financiado
DAF Admin | Servicio fumigación y desratización | No PAC | 1 | Contratado |  | 1600 | Financiado
DAF Admin | Mantenimiento cámaras de seguridad | No PAC | 1 | Con Retraso | 30 | 1000 | Financiado
DAF Admin | Mantenimiento parque automotor | PAC | 1 | Con Retraso | 14 | 10000 | Financiado
DAF Admin | Mantenimiento de edificios (fase 2) | PAC | 2 | Con Retraso | 30 | 0 | ⚠️ Desfinanciado
DAF Admin | Material de construcción | No PAC | 2 | Con Retraso | 28 | 1000 | Financiado
DAF Admin | Servicio rastreo satelital vehículos | No PAC | 1 | Con Retraso | 30 | 283 | Financiado
DAF Admin | Servicio seguridad y vigilancia 2026-2027 | PAC | 2 | Con Retraso | 30 | 76980 | Financiado
DAF RRHH | Adquisición ropa de trabajo | PAC | 3 | En progreso |  | 676 | Financiado
DAF Financiera | Consultoría auditoría externa | No PAC | 2 | Con Retraso | 27 | 6600 | Financiado
DAF Financiera | Consultoría verificación recaudación Tasa | PAC | 1 | Con Retraso | 58 | 0 | ⚠️ Desfinanciado
Dir. Comercialización | Servicio de Auditoría CCMQ | No PAC | 1 | Con Retraso | 22 | 6600 | Financiado
Dir. Comunicación | Mantenimiento equipos producción audiovisual | No PAC | 2 | Con Retraso | 49 | 3000 | Financiado
Dir. Comunicación | Servicio agencia Publicidad 2026-2027 | PAC | 1 | Con Retraso | 8 | 195000 | Financiado
Dir. Comunicación | Servicio Monitoreo de Medios 2026-2027 | No PAC | 2 | Contratado |  | 3500 | Financiado
Dir. Desarrollo Prod | Servicio operación Turística press/fam trips | PAC | 1 | Con Retraso | 1 | 184612.46 | Financiado
Dir. Desarrollo Prod | Servicio facilidades Turísticas DMQ | PAC | 1 | Contratado |  | 147000 | Financiado
Dir. Promoción | Organización eventos promoción turística | PAC | 1 | Con Retraso | 16 | 1357791.99 | Financiado
Dir. Promoción | Servicio pauta campaña promocional | PAC | 1 | Con Retraso | 6 | 88500 | Financiado
Dir. Promoción | Relaciones públicas Europa 2026-2027 | No PAC | 1 | Contratado |  | 528500 | Financiado
Dir. Servicios | Asesoría certificaciones internacionales | PAC | 1 | Con Retraso | 22 | 85000 | Financiado
Dir. Servicios | Capacitación Turística DMQ 2026-2027 | PAC | 2 | Con Retraso | 20 | 87195.75 | Financiado
Dir. Servicios | Talleres certificación Competencias | No PAC | 2 | En progreso |  | 9000 | Financiado
Dir. Servicios | Impresión blocks formularios | No PAC | 2 | En progreso |  | 4000 | Financiado
Dir. Servicios | Servicio transporte verificadores | PAC | 2 | Con Retraso | 27 | 0 | ⚠️ Desfinanciado
Dir. Servicios | Consultoría ISO 37001 Antisoborno | PAC | 2 | En progreso |  | 0 | ⚠️ Desfinanciado
Dir. Turismo Neg | Adquisición Material POP | PAC | 1 | Con Retraso | 61 | 27795 | Financiado
Dir. Turismo Neg | Promoción concierto Ed Sheeran | PAC | 1 | Con Retraso | 36 | 40000 | Financiado
Dir. Turismo Neg | Organización evento PCMA 2026 | PAC | 1 | Contratado |  | 150000 | Financiado
Dir. Turismo Neg | Relaciones públicas América 2026-2027 | No PAC | 1 | Contratado |  | 563975 | Financiado
DPEI Estadística | Suscripción datos inteligencia Turística | PAC | 2 | En progreso |  | 39246.51 | Financiado
DPEI TICS | Infraestructura tecnológica y respaldos | PAC | 3 | En progreso |  | 42000 | Financiado
DPEI TICS | Adquisición de UPS | PAC | 1 | Con Retraso | 51 | 0 | ⚠️ Desfinanciado
DPEI TICS | Mantenimiento scanner alto rendimiento | PAC | 2 | En progreso |  | 2000 | Financiado
DPEI TICS | Mantenimiento tablets | No PAC | 2 | En progreso |  | 1000 | Financiado
DPEI TICS | Mantenimiento ERP Olympo | PAC | 2 | En progreso |  | 60000 | Financiado
DPEI TICS | Mantenimiento solución networking | No PAC | 3 | En progreso |  | 3500 | Financiado
DPEI TICS | Mantenimiento solución respaldos | No PAC | 1 | Con Retraso | 65 | 2000 | Financiado
DPEI TICS | Renovación hosting | No PAC | 1 | Con Retraso | 61 | 6600 | Financiado
DPEI TICS | Renovación licencias CAD/3D | No PAC | 2 | En progreso |  | 7000 | Financiado
DPEI TICS | Renovación licencias edición video | No PAC | 3 | En progreso |  | 7200 | Financiado
DPEI TICS | Renovación herramienta correos masivos | No PAC | 2 | Con Retraso | 26 | 8000 | Financiado
DPEI TICS | Renovación licencia GIS | No PAC | 2 | En progreso |  | 7000 | Financiado
DPEI TICS | Renovación licencias antivirus | No PAC | 3 | En progreso |  | 7000 | Financiado
DPEI TICS | Servicio datos móviles 2026-2027 | No PAC | 2 | Con Retraso | 26 | 1400 | Financiado
DPEI TICS | Servicio Internet y Enlace 2026-2027 | PAC | 2 | Con Retraso | 8 | 12500 | Financiado
DPEI TICS | Mantenimiento computadores Asus | No PAC | 3 | En progreso |  | 1000 | Financiado
DPEI TICS | Mantenimiento computadores HP | No PAC | 3 | En progreso |  | 2000 | Financiado
DPEI TICS | Mantenimiento computadores MAC | No PAC | 3 | En progreso |  | 1000 | Financiado
DPEI TICS | Mantenimiento computadores SpeedMind | No PAC | 3 | En progreso |  | 1100 | Financiado
DPEI TICS | Mantenimiento equipos informáticos varios | No PAC | 3 | En progreso |  | 10000 | Financiado
DPEI TICS | Herramientas IA desarrollo software | No PAC | 2 | En progreso |  | 9259.93 | Financiado
DPEI TICS | Suscripción ofimática/BI/Cloud | PAC | 2 | En progreso |  | 65000 | Financiado
DPEI TICS | Herramientas seguridad informática | PAC | 3 | En progreso |  | 26000 | Financiado

## DAF - Jefatura Administrativa
📊 DAF - JEFATURA ADMINISTRATIVA
INDICADOR | VALOR |  | ESTADO | CANTIDAD
Total Procesos | 12 |  | ✅ Contratados | 3
Procesos PAC | 6 |  | ✅ En progreso | 1
Procesos No PAC | 12 |  | ⏰ Con Retraso | 8
Monto Total | 169525 |  | 🚫 Desfinanciados | 1
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Adquisición de suministros de impresión (toners) para la EPMGDT | PAC | 2 | Con Retraso | 26 | 18812
Adquisición suministros de oficina para la EPMGDT | PAC | 3 | En progreso |  | 10000
Contratación de póliza de seguro para los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico | PAC | 1 | Con Retraso | 26 | 39850
Contratación del servicio de agencias de viajes para la provisión de pasajes a�?reos nacionales e internacionales para los servidores de la EPMGDT | No PAC | 1 | Contratado |  | 9500
Contratación del servicio de agencias de viajes para la provisión de pasajes a�?reos nacionales e internacionales para los servidores de la EPMGDT | No PAC | 1 | Contratado |  | 500
Contratación del servicio de fumigación y desratización de las instalaciones de la EPMGDT y sus dependencias | NO PAC | 1 | Contratado |  | 1600
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de seguridad de la EPMGDT y sus dependencias | NO PAC | 1 | Con Retraso | 30 | 1000
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la EPMGDT | PAC | 1 | Con Retraso | 14 | 10000
Mantenimiento de edificios de la EPMGDT (fase 2) | PAC | 2 | Con Retraso | 30 | 0
Material de construcción | NO PAC | 2 | Con Retraso | 28 | 1000
Servicio de rastreo satelital para los vehículos y motocicleta de la EPMGDT | NO PAC | 1 | Con Retraso | 30 | 283
Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de Quito Turismo y sus Dependencias 2026 - 2027 | PAC | 2 | Con Retraso | 30 | 76980

## DAF - Jefatura de Talento Human
📊 DAF - TALENTO HUMANO
INDICADOR | VALOR |  | ESTADO | CANTIDAD
Total Procesos | 1 |  | ✅ Contratados | 0
Procesos PAC | 1 |  | ✅ En progreso | 1
Procesos No PAC | 0 |  | ⏰ Con Retraso | 0
Monto Total | 676 |  | 🚫 Desfinanciados | 0
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Adquisición de ropa de trabajo para el personal de Código de Trabajo de la EPMGDT | PAC | 3 | En progreso |  | 676

## DAF - Jefatura Financiera
📊 DAF - JEFATURA FINANCIERA
INDICADOR | VALOR |  | ESTADO | CANTIDAD
Total Procesos | 2 |  | ✅ Contratados | 0
Procesos PAC | 1 |  | ✅ En progreso | 0
Procesos No PAC | 2 |  | ⏰ Con Retraso | 2
Monto Total | 6600 |  | 🚫 Desfinanciados | 1
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Consultoría contratación directa servicio de auditoría externa para los estados financieros del periodo cerrado al 31 de diciembre de 2025 | NO PAC | 2 | Con Retraso | 27 | 6600
Consultoría para la verificación de recaudación de Tasa de Facilidades y Servicios Turísticos 2025. | PAC | 1 | Con Retraso | 58 | 0

## Dirección de Comercialización
📊 DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
INDICADOR | VALOR |  | ESTADO | CANTIDAD
Total Procesos | 1 |  | ✅ Contratados | 0
Procesos PAC | 0 |  | ✅ En progreso | 0
Procesos No PAC | 2 |  | ⏰ Con Retraso | 1
Monto Total | 6600 |  | 🚫 Desfinanciados | 0
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Servicio de Auditoría CCMQ | NO PAC | 1 | Con Retraso | 22 | 6600

## Dirección de Comunicación
📊 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
INDICADOR | VALOR |  | ESTADO | CANTIDAD
Total Procesos | 3 |  | ✅ Contratados | 1
Procesos PAC | 1 |  | ✅ En progreso | 0
Procesos No PAC | 4 |  | ⏰ Con Retraso | 2
Monto Total | 201500 |  | 🚫 Desfinanciados | 0
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Gestiónar la contratación para el mantenimiento de equipos para producción audiovisual | NO PAC | 2 | Con Retraso | 49 | 3000
Servicio de agencia de Publicidad especializada en pauta para difundir las acciones de Quito Turismo a nivel nacional, local e internacional 2026 - 2027 | PAC | 1 | Con Retraso | 8 | 195000
Servicio Monitoreo de Medios de Comunicación para Determinar el Impacto de la Información Generada por Quito Servicio de Monitoreo de Información Televisión, Radio, Prensa Turismo 2026 - 2027 | NO PAC | 2 | Contratado |  | 3500

## Dirección de Desarrollo de Prod
📊 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PRODUCTO
INDICADOR | VALOR |  | ESTADO | CANTIDAD
Total Procesos | 2 |  | ✅ Contratados | 1
Procesos PAC | 2 |  | ✅ En progreso | 0
Procesos No PAC | 0 |  | ⏰ Con Retraso | 1
Monto Total | 331612.46 |  | 🚫 Desfinanciados | 0
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Contratación del servicio de operación Turística para los viajes de prensa (press trip), viajes de bloggers (blog trips), familiarización (fam trips), influencers (influencer trip), personalidades, inversionistas, grupos relacionados a la industria de reuniones (turismo de negocios y Atracción de eventos), rutas Turísticas e intercambios de experiencias en el DMQ de los mercados de la industria Turística a nivel local, nacional y mundial para el 2025 y 2026 | PAC |  | Con Retraso | 1 | 184612.46
Servicio de implementación de facilidades Turísticas en el DMQ | PAC | 1 | Contratado |  | 147000

## Dirección de Promoción de Desti
📊 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DESTINO
INDICADOR | VALOR |  | ESTADO | CANTIDAD
Total Procesos | 3 |  | ✅ Contratados | 1
Procesos PAC | 2 |  | ✅ En progreso | 0
Procesos No PAC | 2 |  | ⏰ Con Retraso | 2
Monto Total | 1974791.99 |  | 🚫 Desfinanciados | 0
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE Promoción Turística DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS TurísticoS Y GASTRONÓMICOS (PDT) | PAC | 1 | Con Retraso | 16 | 1357791.99 |  | Directorio extraordinario
SERVICIO DE PAUTA DE CAMPAÑA PromociónAL DEL DESTINO QUITO | PAC | 1 | Con Retraso | 6 | 88500
Servicio de relaciones públicas y representación en el exterior para la Promoción del destino Quito para los mercados de Europa y resto del mundo para los años 2026 y 2027 | NO PAC | 1 | Contratado |  | 528500
|  |  |  | Valor 2026 | 823760
[5 empty] | 1440760 | 0.26196
230000
200000
186395.59
180000
796395.59

## Dirección de Servicios para la
📊 DIRECCIÓN DE SERVICIOS
INDICADOR | VALOR |  | ESTADO | CANTIDAD
Total Procesos | 6 |  | ✅ Contratados | 0
Procesos PAC | 4 |  | ✅ En progreso | 3
Procesos No PAC | 4 |  | ⏰ Con Retraso | 3
Monto Total | 185195.75 |  | 🚫 Desfinanciados | 2
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Servicio de Asesoría y asistencia t�?cnica, para la obtención de la certificaciones internacionales en la Gestión de turismo sostenible y calidad del destino | PAC | 1 | Con Retraso | 22 | 85000
Servicio de capacitación Turística para el sector Turístico del Distrito Metropolitano de Quito 2026-2027 | PAC | 2 | Con Retraso | 20 | 87195.75
ServIcio de contratación de talleres y materiales para el proceso de certificación en Competencia Laborales | NO PAC | 2 | En progreso |  | 9000
Servicio de impresión de blocks de formularios aplicados para actividades administrativas desarrolladas por la EPMGDT–Quito Turismo | NO PAC | 2 | En progreso |  | 4000
Servicio de transporte para verificadores | PAC | 2 | Con Retraso | 27 | 0
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37001:2016 SISTEMAS DE Gestión ANTISOBORNO | PAC | 2 | En progreso |  | 0

## Dirección de Turismo de Negocio
📊 DIRECCIÓN DE TURISMO DE NEGOCIOS
INDICADOR | VALOR |  | ESTADO | CANTIDAD
Total Procesos | 4 |  | ✅ Contratados | 2
Procesos PAC | 3 |  | ✅ En progreso | 0
Procesos No PAC | 2 |  | ⏰ Con Retraso | 2
Monto Total | 781770 |  | 🚫 Desfinanciados | 0
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Adquisición de Material POP | PAC | 1 | Con Retraso | 61 | 27795
Promoción y Posicionamiento Turístico del destino Quito en el marco de la producción del concierto de Ed Sheeran | PAC | 1 | Con Retraso | 36 | 40000
Servicio de Organización y producción de 1 evento internacional captado para 2026 PCMA | PAC | 1 | Contratado |  | 150000
Servicio de relaciones públicas y representación en el exterior para la Promoción del destino Quito para los mercados de Am�?rica para los años 2026 y 2027 | NO PAC | 1 | Contratado |  | 563975

## DPEI - Estadística
📊 DPEI - ESTADÍSTICA
INDICADOR | VALOR |  | ESTADO | CANTIDAD
Total Procesos | 1 |  | ✅ Contratados | 0
Procesos PAC | 1 |  | ✅ En progreso | 1
Procesos No PAC | 0 |  | ⏰ Con Retraso | 0
Monto Total | 39246.51 |  | 🚫 Desfinanciados | 0
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Suscripción al servicio de provisión de datos en línea para la Gestión de servicios de inteligencia Turística | PAC | 2 | En progreso |  | 39246.51

## DPEI - Jefatura de TICS
📊 DPEI - JEFATURA DE TICS
INDICADOR | VALOR |  | ESTADO | CANTIDAD
Total Procesos | 23 |  | ✅ Contratados | 0
Procesos PAC | 7 |  | ✅ En progreso | 17
Procesos No PAC | 32 |  | ⏰ Con Retraso | 6
Monto Total | 282559.93 |  | 🚫 Desfinanciados | 1
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Adquisición de infraestructura tecnológica y suscripción de herramientas de respaldos y virtualización | PAC | 3 | En progreso |  | 42000
Adquisición de UPS | PAC | 1 | Con Retraso | 51 | 0
Mantenimiento de scanner de alto rendimiento | PAC | 2 | En progreso |  | 2000
Mantenimiento de tablets con vigencia tecnológica | NO PAC | 2 | En progreso |  | 1000
Mantenimiento del ERP Olympo y soporte especializado | PAC | 2 | En progreso |  | 60000
Mantenimiento preventivo de equipos de la solución de networking | NO PAC | 3 | En progreso |  | 3500
Mantenimiento preventivo de la solución de respaldos | NO PAC | 1 | Con Retraso | 65 | 2000
Renovación de hosting | NO PAC | 1 | Con Retraso | 61 | 6600
Renovación de la suscripción de las licencias de diseño asistido por computadoras (cad) diseño gráfico modelado en 3D | NO PAC | 2 | En progreso |  | 7000
Renovación de la suscripción de las licencias de edición de video y diseño gráfico | NO PAC | 3 | En progreso |  | 7200
Renovación de la suscripción de licencia de la herramienta de envió masivo de correos electrónico | NO PAC | 2 | Con Retraso | 26 | 8000
Renovación de licencia de uso del programa geográfica GIS | NO PAC | 2 | En progreso |  | 7000
Renovar y actualizar licencias antivirus | NO PAC | 3 | En progreso |  | 7000
Servicio de datos móviles 2026-2027 | NO PAC | 2 | Con Retraso | 26 | 1400
Servicio de Internet y Enlace de Datos 2026-2027 | PAC | 2 | Con Retraso | 8 | 12500
Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica Asus | NO PAC | 3 | En progreso |  | 1000
Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica HP | NO PAC | 3 | En progreso |  | 2000
Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica MAC | NO PAC | 3 | En progreso |  | 1000
Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica SpeedMind | NO PAC | 3 | En progreso |  | 1100
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y tecnológicos (computadores, escaners, proyectores impresoras, y otros) | NO PAC | 3 | En progreso |  | 10000
Suscripción de herramientas de IA para desarrollo de software y Gestión del código fuente | NO PAC | 2 | En progreso |  | 9259.93
Suscripción de herramientas de ofimática colaborativas con correo electrónico, inteligencia de negocios y servicios Cloud | PAC | 2 | En progreso |  | 65000
Suscripción de herramientas de seguridad informática para el aseguramiento de los activos de Información | PAC | 3 | En progreso |  | 26000