## 📊 DASHBOARD PRINCIPAL
GESTIÓN DE PROCESOS EPMGDT
Análisis Consolidado de Todos los Departamentos ¦ Actualizado: Mayo 2026
📈 INDICADORES CLAVE
TOTAL PROCESOS |  | MONTO TOTAL |  | CON RETRASO |  | EN PROGRESO | CONTRATADOS |  | PROM. DÍAS TARDE | % COMPLETADO
58 |  | 3980077.64 |  | 26 |  | 24 | 8 |  | 21 | 13.79%
📊 DISTRIBUCIÓN POR ESTADO | [6 empty] | 📋 DISTRIBUCIÓN PAC/NO PAC
Estado | Cantidad | Porcentaje |  |  |  |  | Tipo | Cantidad | Monto
Con Retraso | 26 | 44.83% |  |  |  |  | PAC | 38 | 2765959.71
En Progreso | 24 | 41.38% |  |  |  |  | NO PAC | 20 | 1214117.93
Contratado | 8 | 13.79% |  |  |  |  | Total | 58 | 3980077.64
| 58 | 100%
📈 PROCESOS POR DEPARTAMENTO | [6 empty] | 📅 DISTRIBUCIÓN POR CUATRIMESTRE
Departamento | Procesos | Monto | Con Retraso | En Progreso | Contratados | % Avance | Cuatrimestre | Cantidad | Monto
DAF - Jef. Administrativa | 12 | 169525 | 8 | 1 | 3 | 25% | 1er Cuatrimestre | 23 | 3261494.99
DAF - Jef. Talento Humano | 1 | 676 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2do Cuatrimestre | 27 | 2281581.18
DAF - Jef. Financiera | 2 | 6600 | 2 | 0 | 0 | 0% | 3er Cuatrimestre | 13 | 283671.75
Dir. Comercialización | 1 | 6600 | 1 | 0 | 0 | 0%
Dir. Comunicación | 3 | 201500 | 2 | 0 | 1 | 33.33%
Dir. Desarrollo Producto | 2 | 331612.46 | 0 | 1 | 1 | 50% | ⚠️ TOP 5 PROCESOS CON MAYOR RETRASO
Dir. Promoción Destino | 3 | 1974791.99 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Proceso | Departamento | Días
Dir. Servicios | 6 | 185195.75 | 3 | 3 | 0 | 0% | Mantenimiento preventivo solución respaldos | DPEI - TICS | 70
Dir. Turismo Negocios | 4 | 781770 | 2 | 0 | 2 | 50% | Adquisición de Material POP | Dir. Turismo Neg. | 60
DPEI - Estadística | 1 | 39246.51 | 0 | 1 | 0 | 0% | Renovación de hosting | DPEI - TICS | 60
DPEI - Jef. TICS | 23 | 282559.93 | 6 | 17 | 0 | 0% | Consultoría verificación recaudación | DAF - Financiera | 57
TOTAL | 58 | 3980077.64 | 26 | 24 | 8 | 13.79% | Adquisición de UPS | DPEI - TICS | 50
📝 NOTAS IMPORTANTES
• Los datos se actualizan dinámicamente desde cada hoja de departamento
• Los procesos con más de 30 días de retraso requieren atención inmediata
• El porcentaje de avance se calcula como: Procesos Contratados / Total de Procesos
• PAC = Plan Anual de Contrataciones ¦ NO PAC = Procesos fuera del plan

## DAF - Jefatura Administrativa
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Adquisición de suministros de impresión (toners) para la EPMGDT | PAC | 2 | Pendiente | 25 | 18812
Adquisición suministros de oficina para la EPMGDT | PAC | 3 | En progreso |  | 10000
Contratación de póliza de seguro para los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico | PAC | 1 | Pendiente | 42 | 39850
Contratación del servicio de agencias de viajes para la provisión de pasajes a�?reos nacionales e internacionales para los servidores de la EPMGDT | No PAC | 1 | Contratado |  | 9500
Contratación del servicio de agencias de viajes para la provisión de pasajes a�?reos nacionales e internacionales para los servidores de la EPMGDT | No PAC | 1 | Contratado |  | 500
Contratación del servicio de fumigación y desratización de las instalaciones de la EPMGDT y sus dependencias | NO PAC | 1 | Contratado |  | 1600
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de seguridad de la EPMGDT y sus dependencias | NO PAC | 1 | Pendiente | 29 | 1000
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la EPMGDT | PAC | 1 | Pendiente | 49 | 10000
Mantenimiento de edificios de la EPMGDT (fase 2) | PAC | 2 | Pendiente | 29 | 0
Material de construcción | NO PAC | 2 | Pendiente | 27 | 1000
Servicio de rastreo satelital para los vehículos y motocicleta de la EPMGDT | NO PAC | 1 | Pendiente | 29 | 283
Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de Quito Turismo y sus Dependencias 2026 - 2027 | PAC | 2 | Pendiente | 29 | 76980
📊 RESUMEN DE INDICADORES
TOTAL | MONTO | CON RETRASO | Tipo | Cantidad | Monto
12 | 169525 | 8 | PAC | 6 | 155642
|  |  | NO PAC | 6 | 13883
Estado | Cantidad
Con Retraso | 8
En Progreso | PAC
Contratado | 6

## DAF - Jefatura de Talento Human
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Adquisición de ropa de trabajo para el personal de Código de Trabajo de la EPMGDT | PAC | 3 | En progreso |  | 676
📊 RESUMEN DE INDICADORES
TOTAL | MONTO | CON RETRASO | Tipo | Cantidad | Monto
1 | 676 | 0 | PAC | 1 | 676
|  |  | NO PAC | 0 | 0
676
Estado | Cantidad
Con Retraso | 0
En Progreso | PAC
Contratado | 1

## DAF - Jefatura Financiera
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Consultoría contratación directa servicio de auditoría externa para los estados financieros del periodo cerrado al 31 de diciembre de 2025 | NO PAC | 2 | Pendiente | 26 | 6600
Consultoría para la verificación de recaudación de Tasa de Facilidades y Servicios Turísticos 2025. | PAC | 1 | Pendiente | 57 | 0
📊 RESUMEN DE INDICADORES
TOTAL | MONTO | CON RETRASO | Tipo | Cantidad | Monto
2 | 6600 | 2 | PAC | 1 | 0
|  |  | NO PAC | 1 | 6600
Estado | Cantidad
Con Retraso | 2
En Progreso | PAC
Contratado | 1

## Dirección de Comercialización
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Servicio de Auditoría CCMQ | NO PAC | 1 | Pendiente | 21 | 6600
📊 RESUMEN DE INDICADORES
TOTAL | MONTO | CON RETRASO | Tipo | Cantidad | Monto
1 | 6600 | 1 | PAC | 0 | 0
|  |  | NO PAC | 1 | 6600
Estado | Cantidad
Con Retraso | 1
En Progreso | PAC
Contratado | 0

## Dirección de Comunicación
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Gestiónar la contratación para el mantenimiento de equipos para producción audiovisual | NO PAC | 2 | Pendiente | 48 | 3000
Servicio de agencia de Publicidad especializada en pauta para difundir las acciones de Quito Turismo a nivel nacional, local e internacional 2026 - 2027 | PAC | 1 | Pendiente | 34 | 195000
Servicio Monitoreo de Medios de Comunicación para Determinar el Impacto de la Información Generada por Quito Servicio de Monitoreo de Información Televisión, Radio, Prensa Turismo 2026 - 2027 | NO PAC | 2 | Contratado |  | 3500
📊 RESUMEN DE INDICADORES
TOTAL | MONTO | CON RETRASO | Tipo | Cantidad | Monto
3 | 201500 | 2 | PAC | 1 | 195000
|  |  | NO PAC | 2 | 6500
201500
Estado | Cantidad
Con Retraso | 2
En Progreso | PAC
Contratado | 1

## Dirección de Desarrollo de Prod
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Contratación del servicio de operación Turística para los viajes de prensa (press trip), viajes de bloggers (blog trips), familiarización (fam trips), influencers (influencer trip), personalidades, inversionistas, grupos relacionados a la industria de reuniones (turismo de negocios y Atracción de eventos), rutas Turísticas e intercambios de experiencias en el DMQ de los mercados de la industria Turística a nivel local, nacional y mundial para el 2025 y 2026 | PAC |  | En progreso |  | 184612.46
Servicio de implementación de facilidades Turísticas en el DMQ | PAC | 1 | Contratado |  | 147000
📊 RESUMEN DE INDICADORES
TOTAL | MONTO | CON RETRASO | Tipo | Cantidad | Monto
2 | 331612.46 | 0 | PAC | 2 | 331612.46
|  |  | NO PAC | 0 | 0
Estado | Cantidad
Con Retraso | 0
En Progreso | PAC
Contratado | 2

## Dirección de Promoción de Desti
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE Promoción Turística DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS TurísticoS Y GASTRONÓMICOS (PDT) | PAC | 1 | Pendiente | 15 | 1357791.99
SERVICIO DE PAUTA DE CAMPAÑA PromociónAL DEL DESTINO QUITO | PAC | 1 | Pendiente | 5 | 88500
Servicio de relaciones públicas y representación en el exterior para la Promoción del destino Quito para los mercados de Europa y resto del mundo para los años 2026 y 2027 | NO PAC | 1 | Contratado |  | 528500
📊 RESUMEN DE INDICADORES
TOTAL | MONTO | CON RETRASO | Tipo | Cantidad | Monto
3 | 1974791.99 | 2 | PAC | 2 | 1446291.99
|  |  | NO PAC | 1 | 528500
|  |  |  | 3 | 1974791.99
Estado | Cantidad
Con Retraso | 2
En Progreso | PAC
Contratado | 2

## Dirección de Servicios para la
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Servicio de Asesoría y asistencia t�?cnica, para la obtención de la certificaciones internacionales en la Gestión de turismo sostenible y calidad del destino | PAC | 1 | Pendiente | 21 | 85000
Servicio de capacitación Turística para el sector Turístico del Distrito Metropolitano de Quito 2026-2027 | PAC | 2 | Pendiente | 19 | 87195.75
ServIcio de contratación de talleres y materiales para el proceso de certificación en Competencia Laborales | NO PAC | 2 | En progreso |  | 9000
Servicio de impresión de blocks de formularios aplicados para actividades administrativas desarrolladas por la EPMGDT–Quito Turismo | NO PAC | 2 | En progreso |  | 4000
Servicio de transporte para verificadores | PAC | 2 | Pendiente | 26 | 0
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37001:2016 SISTEMAS DE Gestión ANTISOBORNO | PAC | 2 | En progreso |  | 0
📊 RESUMEN DE INDICADORES
TOTAL | MONTO | CON RETRASO | Tipo | Cantidad | Monto
6 | 185195.75 | 3 | PAC | 4 | 172195.75
|  |  | NO PAC | 2 | 13000
185195.75
Estado | Cantidad
Con Retraso | 3
En Progreso | PAC
Contratado | 4

## Dirección de Turismo de Negocio
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Adquisición de Material POP | PAC | 1 | Pendiente | 60 | 27795
Promoción y Posicionamiento Turístico del destino Quito en el marco de la producción del concierto de Ed Sheeran | PAC | 1 | Pendiente | 35 | 40000
Servicio de Organización y producción de 1 evento internacional captado para 2026 PCMA | PAC | 1 | Contratado |  | 150000
Servicio de relaciones públicas y representación en el exterior para la Promoción del destino Quito para los mercados de Am�?rica para los años 2026 y 2027 | NO PAC | 1 | Contratado |  | 563975
📊 RESUMEN DE INDICADORES
TOTAL | MONTO | CON RETRASO | Tipo | Cantidad | Monto
4 | 781770 | 2 | PAC | 3 | 217795
|  |  | NO PAC | 1 | 563975
|  |  |  | TOTAL: | 781770
Estado | Cantidad
Con Retraso | 2
En Progreso | PAC
Contratado | 3

## DPEI - Estadística
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Suscripción al servicio de provisión de datos en línea para la Gestión de servicios de inteligencia Turística | PAC | 2 | En progreso |  | 39246.51
📊 RESUMEN DE INDICADORES
TOTAL | MONTO | CON RETRASO | Tipo | Cantidad | Monto
1 | 39246.51 | 0 | PAC | 1 | 39246.51
|  |  | NO PAC | 0 | 0
Estado | Cantidad
Con Retraso | 0
En Progreso | PAC
Contratado | 1

## DPEI - Jefatura de TICS
Nombre del Proceso | PAC/No PAC | Cuatrimestre | Estado | Días Tarde | Monto
Adquisición de infraestructura tecnológica y suscripción de herramientas de respaldos y virtualización | PAC | 3 | En progreso |  | 42000
Adquisición de UPS | PAC | 1 | Pendiente | 50 | 0
Mantenimiento de scanner de alto rendimiento | PAC | 2 | En progreso |  | 2000
Mantenimiento de tablets con vigencia tecnológica | NO PAC | 2 | En progreso |  | 1000
Mantenimiento del ERP Olympo y soporte especializado | PAC | 2 | En progreso |  | 60000
Mantenimiento preventivo de equipos de la solución de networking | NO PAC | 3 | En progreso |  | 3500
Mantenimiento preventivo de la solución de respaldos | NO PAC | 1 | Pendiente | 70 | 2000
Renovación de hosting | NO PAC | 1 | Pendiente | 60 | 6600
Renovación de la suscripción de las licencias de diseño asistido por computadoras (cad) diseño gráfico modelado en 3D | NO PAC | 2 | En progreso |  | 7000
Renovación de la suscripción de las licencias de edición de video y diseño gráfico | NO PAC | 3 | En progreso |  | 7200
Renovación de la suscripción de licencia de la herramienta de envió masivo de correos electrónico | NO PAC | 2 | Pendiente | 25 | 8000
Renovación de licencia de uso del programa geográfica GIS | NO PAC | 2 | En progreso |  | 7000
Renovar y actualizar licencias antivirus | NO PAC | 3 | En progreso |  | 7000
Servicio de datos móviles 2026-2027 | NO PAC | 2 | Pendiente | 25 | 1400
Servicio de Internet y Enlace de Datos 2026-2027 | PAC | 2 | Pendiente | 7 | 12500
Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica Asus | NO PAC | 3 | En progreso |  | 1000
Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica HP | NO PAC | 3 | En progreso |  | 2000
Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica MAC | NO PAC | 3 | En progreso |  | 1000
Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica SpeedMind | NO PAC | 3 | En progreso |  | 1100
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y tecnológicos (computadores, escaners, proyectores impresoras, y otros) | NO PAC | 3 | En progreso |  | 10000
Suscripción de herramientas de IA para desarrollo de software y Gestión del código fuente | NO PAC | 2 | En progreso |  | 9259.93
Suscripción de herramientas de ofimática colaborativas con correo electrónico, inteligencia de negocios y servicios Cloud | PAC | 2 | En progreso |  | 65000
Suscripción de herramientas de seguridad informática para el aseguramiento de los activos de Información | PAC | 3 | En progreso |  | 26000
📊 RESUMEN DE INDICADORES
MONTO
|  |  | PAC | 7 | 207500
|  |  | NO PAC | 16 | 75059.93
|  |  |  | 23 | 282559.93
Estado | Cantidad
Con Retraso | 6
En Progreso | 17
Contratado | 0
📋 DISTRIBUCIÓN PAC/NO PAC
Tipo | Cantidad | Monto
PAC | 7 | 207500
NO PAC | 16 | 75059.93