## CRONOGRAMA
Adquisición e implementación de equipamiento audiovisual y acústico para los salones de Quito Turismo |  |  | Adquisición de máquinas estampadoras sublimadoras, suministros e insumos complementarios para procesos de sublimación o similares. |  |  | Adquisición de prendas textiles destinadas a procesos de sublimación para su comercialización a través de las unidades de negocio institucionales. |  |  | Adquisición de artículos en diferentes materiales (textiles, cerámicos y otros) destinados a procesos de sublimación para la elaboración de productos y su posterior comercialización a través de las unidades de negocio institucionales.
| 26600 |  |  | 20000 |  |  | 7500 |  |  | 7500
| SUBASTA INVERSA |  |  | SUBASTA INVERSA |  |  | INFIMA CUANTIA |  |  | INFIMA CUANTIA
| ACTIVIDAD |  |  | ACTIVIDAD |  |  | ACTIVIDAD |  |  | ACTIVIDAD
1 | Solicitud de certificación POA/PAI | 2026-08-24 | 1 | Solicitud de certificación POA/PAI | 2026-08-24 | 1 | Solicitud de certificación POA/PAI | 2026-09-24 | 1 | Solicitud de certificación POA/PAI | 2026-09-24
2 | Certificación POA/PAI | 2026-08-25 | 2 | Certificación POA/PAI | 2026-08-25 | 2 | Certificación POA/PAI | 2026-09-28 | 2 | Certificación POA/PAI | 2026-09-28
3 | Solicitud de Verificación de CATE | 2026-09-03 | 3 | Solicitud de Verificación de CATE | 2026-09-03 | 3 | Solicitud de Verificación de CATE | 2026-09-28 | 3 | Solicitud de Verificación de CATE | 2026-09-28
4 | Verificación de CATE | 2026-09-04 | 4 | Verificación de CATE | 2026-09-04 | 4 | Verificación de CATE | 2026-09-30 | 4 | Verificación de CATE | 2026-09-30
5 | Informe técnico | 2026-09-07 | 5 | Informe técnico | 2026-09-07 | 5 | Informe técnico | 2026-10-08 | 5 | Informe técnico | 2026-10-08
6 | Informe de necesidad | 2026-09-07 | 6 | Informe de necesidad | 2026-09-07 | 6 | Informe de necesidad | 2026-10-08 | 6 | Informe de necesidad | 2026-10-08
7 | Solicitud de Autorización de informe de necesidad | 2026-09-07 | 7 | Solicitud de Autorización de informe de necesidad | 2026-09-07 | 7 | Solicitud de Autorización de informe de necesidad | 2026-10-08 | 7 | Solicitud de Autorización de informe de necesidad | 2026-10-08
8 | Autorización de informe de necesidad | 2026-09-07 | 8 | Autorización de informe de necesidad | 2026-09-07 | 8 | Autorización de informe de necesidad | 2026-10-08 | 8 | Autorización de informe de necesidad | 2026-10-08
9 | TDR / ET | 2026-09-10 | 9 | TDR / ET | 2026-09-10 | 9 | TDR / ET | 2026-10-08 | 9 | TDR / ET | 2026-10-08
10 | Solicitud de Publicación de Necesidad de contratación y obtención de proformas | 2026-09-10 | 10 | Solicitud de Publicación de Necesidad de contratación y obtención de proformas | 2026-09-10 | 10 | Solicitud de Publicación de Necesidad de contratación y obtención de proformas | 2026-10-09 | 10 | Solicitud de Publicación de Necesidad de contratación y obtención de proformas | 2026-10-09
11 | Publicación de Necesidad de contratación y obtención de proformas | 2026-09-11 | 11 | Publicación de Necesidad de contratación y obtención de proformas | 2026-09-11 | 11 | Publicación de Necesidad de contratación y obtención de proformas | 2026-10-12 | 11 | Publicación de Necesidad de contratación y obtención de proformas | 2026-10-12
12 | Entrega de proformas | 2026-09-17 | 12 | Entrega de proformas | 2026-09-17 | 12 | Entrega de proformas | 2026-10-15 | 12 | Entrega de proformas | 2026-10-15
13 | Estudio de mercado | 2026-09-18 | 13 | Estudio de mercado | 2026-09-18 | 13 | Estudio de mercado | 2026-10-16 | 13 | Estudio de mercado | 2026-10-16
14 | Solicitud de certificación Presupuestaria | 2026-09-21 | 14 | Solicitud de certificación Presupuestaria | 2026-09-21 | 14 | Solicitud de certificación Presupuestaria | 2026-10-16 | 14 | Solicitud de certificación Presupuestaria | 2026-10-16
15 | Certificación Presupuestaria | 2026-09-22 | 15 | Certificación Presupuestaria | 2026-09-22 | 15 | Certificación Presupuestaria | 2026-10-19 | 15 | Certificación Presupuestaria | 2026-10-19
16 | Solicitud de Certificación PAC | 2026-09-22 | 16 | Solicitud de Certificación PAC | 2026-09-22 | 16 | Solicitud de Certificación PAC | 2026-10-19 | 16 | Solicitud de Certificación PAC | 2026-10-19
17 | Certificación PAC | 2026-09-23 | 17 | Certificación PAC | 2026-09-23 | 17 | Certificación PAC | 2026-10-20 | 17 | Certificación PAC | 2026-10-20
18 | Solicitud de Autorización de Inicio | 2026-09-23 | 18 | Solicitud de Autorización de Inicio | 2026-09-23 | 18 | Solicitud de Autorización de Inicio | 2026-10-21 | 18 | Solicitud de Autorización de Inicio | 2026-10-21
19 | Autorización de Inicio | 2026-09-24 | 19 | Autorización de Inicio | 2026-09-24 | 19 | Autorización de Inicio | 2026-10-22 | 19 | Autorización de Inicio | 2026-10-22
20 | Elaboración de pliegos | 2026-09-28 | 20 | Elaboración de pliegos | 2026-09-28 | 20 | Elaboración de pliegos |  | 20 | Elaboración de pliegos
21 | Solicitud de elaboración de resolución de inicio | 2026-09-28 | 21 | Solicitud de elaboración de resolución de inicio | 2026-09-28 | 21 | Solicitud de elaboración de resolución de inicio |  | 21 | Solicitud de elaboración de resolución de inicio
22 | Resolución de inicio | 2026-10-05 | 22 | Resolución de inicio | 2026-10-05 | 22 | Resolución de inicio |  | 22 | Resolución de inicio
23 | Fecha Publicación | 2026-10-06 | 23 | Fecha Publicación | 2026-10-06 | 23 | Fecha Publicación |  | 23 | Fecha Publicación
24 | Preguntas | 2026-10-09 | 24 | Preguntas | 2026-10-09 | 24 | Preguntas |  | 24 | Preguntas
25 | Respuestas | 2026-10-13 | 25 | Respuestas | 2026-10-13 | 25 | Respuestas |  | 25 | Respuestas
26 | Fecha limite de entrega de ofertas | 2026-10-19 | 26 | Fecha limite de entrega de ofertas | 2026-10-19 | 26 | Fecha limite de entrega de ofertas |  | 26 | Fecha limite de entrega de ofertas
27 | Fecha Solicitud de convalidaciones | 2026-10-20 | 27 | Fecha Solicitud de convalidaciones | 2026-10-20 | 27 | Fecha Solicitud de convalidaciones |  | 27 | Fecha Solicitud de convalidaciones
28 | Fecha limite de entrega de convalidaciones de errores | 2026-10-23 | 28 | Fecha limite de entrega de convalidaciones de errores | 2026-10-23 | 28 | Fecha limite de entrega de convalidaciones de errores |  | 28 | Fecha limite de entrega de convalidaciones de errores
29 | Fecha limite de Calificación | 2026-10-28 | 29 | Fecha limite de Calificación | 2026-10-28 | 29 | Fecha limite de Calificación |  | 29 | Fecha limite de Calificación
30 | Adjudicación | 2026-11-04 | 30 | Adjudicación | 2026-11-04 | 30 | Adjudicación |  | 30 | Adjudicación
31 | Contrato | 2026-11-13 | 31 | Contrato | 2026-11-13 | 31 | Contrato | 2026-11-04 | 31 | Contrato | 2026-11-04
TIEMPO DE ENTREGA |  | 15 DIAS |  |  | 15 DIAS |  |  | 15 DIAS |  |  | 15 DIAS
FORAMA DE PAGO |  | CONTRAENTREGA |  |  | CONTRA ENTREGA |  |  | CONTRA ENTREGA |  |  | CONTRA ENTEGA