## Matriz POA 2026
|  |  | PRESUPUESTO |  |  |  | PAC - SEGUNDA REFORMA
Direccion encargada | SUBTAREA | CODIGO_OLIMPO | PARTIDA_PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO_2026_INICIAL | COSTO 2026 | CUATRIMESTRE | SOLICTUD DE CERTIFICACION PROGRAMATICA | CERTIFICACION POA PAI | INFORME TECNICO | INFORME DE NECESIDAD | TERMINOS DE REFERENCIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS | MESA TECNICA | CORRECCION | SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INFORME DE NECESIDAD | AUTORIZACION DEL INFORME | SOLICITUD DE CATE | CATE | SOLICITUD DE PUBLICACION | PUBLICACION PROFORMAS | RECEPCION PROFORMAS | ESTUDIO DE MERCADO | SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA | CERTIFICACION PRESUESTARIA | SOLICITUD DE CERTICACION PAC | CERTIFICACION PAC | ELABORACION DE PLIEGOS PARA DIRECTORIO | CONVOCATORIA DEL DIRECTORIO | DIRECTORIO | RESOLUCION DEL DIRECTORIO | SOLICITUD DE PUBLICACION VPN | RESULTADOS DE VPN | SOLICITUD DE AUTORIZACION SERCOP | AUTORIZACION SERCOP | ELABORACION DE BASES INTERNACIONALES PLIEGO | SOLICTUD DE AUTORIZACION QUITO HONESTO | INFORME QUITO HONESTO | SOLICITUD DE AUTORIZACION MINTEL | AUTORIZACION MINTEL | REGISTRO DE INFORMACION ERP | SOLICTUD DE AUTORIZACION DE INICIO | AUTORIZACION INICIO | ELABORACION DE PLIEGOS | SOLICITUD DE RESOLUCION DE INICO | RESOLUCION DE INICIO | CARGA EN EL ERP DE RESOLUCION DE INICIO | FECHA DE PUBLICACION EN EL PORTAL - SUSCRIPCION DE INFIMA CUANTIA | PREGUNTAS | RESPUESTA | ENTREA DE OFERTA | REVISION PARA CONVALIDACION | SOLICITUD DE CONVALIDACION | ENTREGA DE CONVALIDACION | CALIFICACION | INFORME DE RECOMENDACION - PUJA | ADJUDICACION | CONTRATO | PLAZO DE CONTRATO | PAC - NO PAC | PROCEDIMIENTO SUGERIDO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Dirección de Asesoría Jurídica | Actualización de licencia de un sistema jurídico de consulta. | 01.01.001.002.530702.000.009 | 530702 | 300
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de almacenamiento NAS tipo torre | 01.01.001.166.840107.000.009 | 840107 | 10000 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada en reforma 1 POA
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de central telefónica para Oficina Matriz Quito Turismo | 01.01.001.178.840107.000.009 | 840107 | 0 | 3000 | 2 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | [13 empty] | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-10 | [9 empty] | 2026-05-10 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Javier Pacha
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de computadores portátiles | 01.01.001.175.840107.000.009 | 840107 | 15000
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de garantías y soporte del NAS y mantenimiento | 01.01.001.008.530243.000.009 | 530243 | 3500 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada en reforma 1 POA
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de garantías y soporte del NAS y mantenimiento | 01.01.001.008.530704.000.009 | 530704 | 1000 | 3500 | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | [13 empty] | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | [9 empty] | 2026-04-10 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Fabricio Medina | No presenta documentación
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de garantías y soporte para la central telefónica. Mantenimiento preventivo y correctivo de las central telefónica | 01.01.001.009.530243.000.009 | 530243 | 3500
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de garantías y soporte para la central telefónica. Mantenimiento preventivo y correctivo de las central telefónica | 01.01.001.009.530404.000.009 | 530404 | 1500 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada en reforma 1 POA
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de herramientas y accesorios tecnológicos | 01.01.001.004.531406.000.009 | 531406 | 3383.88 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada en reforma 1 POA
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de herramientas y accesorios tecnológicos | 01.01.001.004.531407.000.009 | 531407 | 3383.87 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada en reforma 1 POA
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de infraestructura tecnológica y suscripción de herramientas de respaldos y virtualización | 01.01.001.183.840107.000.009 | 840107 | 0 | 106000 | 3 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [13 empty] | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | PAC | Subasta Inversa Electrónica | Javier Pacha
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de infraestructura tecnológica y suscripción de herramientas de respaldos y virtualización | 01.01.001.183.530702.000.009 | 530702 | 0 | 34000 | 3 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [13 empty] | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | PAC | Subasta Inversa Electrónica | Javier Pacha
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de infraestructura tecnológica y suscripción de herramientas de respaldos y virtualización | 01.01.001.183.530402.000.009 | 530402 | 0 | 8000 | 3 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [13 empty] | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | PAC | Subasta Inversa Electrónica | Javier Pacha
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Adquisición de Material POP | 01.01.002.053.530207.000.009 | 530207 | 27795 | 27795 | 1 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | [13 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2026-04-27 |  | PAC | Subasta Inversa Electrónica | Carlos Benítez Salguero | No presenta documentación | Retrasado
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de monitores | 01.01.001.162.840107.000.009 | 840107 | 10000
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de partes, piezas y/o repuestos de impresoras | 01.01.001.122.530813.000.009 | 530813 | 5000 | 2740 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | [13 empty] | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | [8 empty] | 2026-07-03 |  |  | PAC | Catálogo Electrónico | Javier Pacha | Incremento en la 1ra reforma PAC
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de partes, piezas y/o repuestos de impresoras | 01.01.001.122.530813.001.009 | 530813 | 5000 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada en reforma 1 POA
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de partes, piezas y/o repuestos de impresoras (arrastre) | 01.01.001.179.530813.000.009 | 530813 | 0
DPEI / Jefatura de TICS | Mantenimiento servidores NAS (arrastre) | 01.01.001.180.530704.000.009 | 530704 | 0
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de PDU para rack autocontenido | 01.01.001.163.840107.000.009 | 840107 | 3000 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada en reforma 1 POA
DAF / Jefatura Administrativa | Adquisición de repuestos y accesorios para vehículos de la EPMGDT | 01.01.001.013.530813.000.009 | 530813 | 500 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada en reforma 1 POA
DAF / Jefatura de Talento Humano | Adquisición de ropa de trabajo para el personal de Código de Trabajo de la EPMGDT | 01.01.001.014.530802.000.009 | 530802 | 676 | 676 | 3 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | [13 empty] | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [8 empty] | 2026-09-03 |  |  | PAC | Catálogo Electrónico | Andrés Mogro
DAF / Jefatura Administrativa | Adquisición de suministros de impresión (toners) para la EPMGDT | 01.01.001.016.530807.000.009 | 530807 | 20000 | 18812 | 2 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | [13 empty] | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 2026-04-23 | [8 empty] | 2026-04-27 |  |  | PAC | Catálogo Electrónico | Daniel Rojas | Reformado en 1ra reforma PAC
DAF / Jefatura Administrativa | Adquisición de suministros de impresión toners para la EPMGDT no catalogado (arrastre) | 01.01.001.188.530807.000.009 | 530807 | 0
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de una solución de infraestructura tecnológica híbrida 2025-2026 | 01.01.001.073.530701.000.009 | 530701 | 7000
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de una solución de infraestructura tecnológica híbrida 2025-2026 | 01.01.001.073.530702.000.009 | 530702 | 40000
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de una solución de infraestructura tecnológica híbrida 2025-2026 | 01.01.001.073.840107.000.009 | 840107 | 60000
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de una solución de infraestructura tecnológica híbrida 2026 - 2027 | 01.01.001.164.530702.000.009 | 530702 | 30000 | 0 | 0 | [40 empty] | 1900-01-02 | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-17 | 1900-01-22 | [5 empty] | Eliminada en reforma 1 PAC
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de una solución de infraestructura tecnológica híbrida 2026 - 2027 | 01.01.001.164.840107.000.009 | 840107 | 8492.18 | 0 | 0 | [40 empty] | 1900-01-02 | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-17 | 1900-01-22 | [5 empty] | Eliminada en reforma 1 PAC
DPEI / Jefatura de TICS | Adquisición de UPS | 01.01.001.165.840107.000.009 | 840107 | 17000 | 17000 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | [13 empty] | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-04-30 |  | PAC | Subasta Inversa Electrónica | Patricio Chiluisa | 10/03/2026 TDR e informe en revisión
DAF / Jefatura Administrativa | Adquisición suministros de oficina para la EPMGDT | 01.01.001.021.530807.000.009 | 530804 | 10000 | 10000 | 3 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | [13 empty] | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1900-01-22: 2026-08-13 |  |  | PAC | Catálogo Electrónico | Sebastián Humbser
DAF / Jefatura de Talento Humano | Beneficio de Guardería | 01.01.001.126.530210.000.009 | 530210 | 7800
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Gerencia General | 01.01.001.050.530106.000.009 | 530106 | 500
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Gerencia General | 01.01.001.050.530204.000.009 | 530204 | 1000
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Gerencia General | 01.01.001.050.530502.000.009 | 530502 | 500
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Gerencia General | 01.01.001.050.530801.000.009 | 530801 | 1000
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Gerencia General | 01.01.001.050.530804.000.009 | 530804 | 1000
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Gerencia General | 01.01.001.050.530805.000.009 | 530805 | 1000
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Gerencia General | 01.01.001.050.530822.000.009 | 530822 | 514.77
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Gerencia General | 01.01.001.050.531601.000.009 | 531601 | 0
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Jefatura Administrativa | 01.01.001.143.530204.000.009 | 530204 | 300
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Jefatura Administrativa | 01.01.001.143.530405.000.009 | 530405 | 100
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Jefatura Administrativa | 01.01.001.143.530804.000.009 | 530804 | 50
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Jefatura Administrativa | 01.01.001.143.530805.000.009 | 530805 | 200
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Jefatura Administrativa | 01.01.001.143.530811.000.009 | 530811 | 500
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Jefatura Administrativa | 01.01.001.143.530813.000.009 | 530813 | 800
DAF / Jefatura Administrativa | Caja Chica Jefatura Administrativa | 01.01.001.143.531601.000.009 | 531601 | 0
DAF / Jefatura Financiera | Consultoría contratación directa servicio de auditoría externa para los estados financieros del periodo cerrado al 31 de diciembre de 2025 | 01.01.001.080.530602.000.009 | 530602 | 6600 | 6600 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | [13 empty] | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-04 | [9 empty] | 2026-05-04 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Verónica Ponce
DAF / Jefatura Financiera | Consultoría para la verificación de recaudación de Tasa de Facilidades y Servicios Turísticos 2025. | 01.01.001.156.530601.000.009 | 530601 | 14400 | 14400 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | [13 empty] | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2026-04-27 |  | PAC | Concurso Público | Maria Fernanda Solorzano | No presenta documentación
Dirección de Servicios para la Industria Turística | Contratación de empresa verificadora | 01.01.002.051.630601.000.009 | 630601 | 117500 | 0 | 0 | [40 empty] | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-19 | 1900-01-24 | [5 empty] | Eliminada en reforma 1 PAC
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación de los servicios profesionales de un ingeniero civil | 01.01.001.135.530606.000.009 | 530606 | 14400
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación de póliza de seguro para los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico | 01.01.001.026.570201.000.009 | 570201 | 40000 | 39850 | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | [13 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 1 año | PAC | Licitación de Seguros | Jimmy Castillo | 10/03/2026: Requerimiento de aprobación por parte de gerencia Reformado en 1ra reforma PAC a la espera de autorizacion del monto de la poliza de robo y asalto
Dirección de Servicios para la Industria Turística | Contratación de Servicios Profesionales Especializados en Desarrollo de Productos y Experiencias para el diagnóstico y Evaluación de detenciones en Temática De Calidad Para Oferta Gastronómica del Distrito Metropolitano De Quito Bajo El Enfoque de Experiencia Del Usuario | 01.01.002.027.530606.000.009 | 530606 | 12500
Dirección de Servicios para la Industria Turística | Contratación de Servicios Profesionales Especializados en Desarrollo de Productos y Experiencias para el diagnóstico y Evaluación de detenciones en Temática De Calidad Para Oferta Gastronómica del Distrito Metropolitano De Quito Bajo El Enfoque de Experiencia Del Usuario | 01.01.002.027.530801.000.009 | 530801 | 0
DAF / Jefatura de Talento Humano | Contratación de Servicios Profesionales Médico Ocupacional | 01.01.001.027.530606.000.009 | 530606 | 13800
DPEI / Jefatura de TICS | Contratación de Servicios Profesionales, Desarrollador de software | 01.01.001.124.530606.000.009 | 530606 | 6000
DAF / Jefatura de Talento Humano | Contratación del Estudio Actuarial para Quito Turismo correspondiente al ejercicio fiscal 2025 | 01.01.001.028.530606.000.009 | 530606 | 450
DAF / Jefatura de Talento Humano | Contratación del Estudio Actuarial para Quito Turismo correspondiente al ejercicio fiscal 2026 | 01.01.001.186.530606.000.009 | 530606 | 0
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de agencias de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los servidores de la EPMGDT | 01.01.001.029.530301.000.009 | 530301 | 3000 | 1500 | 1 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | [13 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 2026-12-31 | PAC | Licitación de Servicios | Jimmy Castillo | 10/03/2026: Se publicará nuevamente porque la proforma esta mal Valor Reformado en 1ra reforma PAC actualizacion de informacion por cambio de normativa
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de agencias de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los servidores de la EPMGDT | 01.01.001.029.530302.000.009 | 530302 | 60000 | 40000 | 1 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | [13 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 2026-12-31 | PAC | Licitación de Servicios | Jimmy Castillo | Valor Reformado en 1ra reforma PAC actualizacion de informacion por cambio de normativa
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de arrendamiento de un espacio físico destinado para la tienda Quito – La Mariscal | 01.01.001.024.530502.000.009 | 530502 | 18000
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de fumigación y desratización de las instalaciones de la EPMGDT y sus dependencias | 01.01.001.031.530209.000.009 | 530209 | 6600 | 1600 | 1 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | [13 empty] | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-03-24 | [9 empty] | 2026-03-19 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Marcelo Rodriguez | primera revisión
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de inspección, identificación y funcionamiento de los circuitos de los tableros eléctricos de la EPMGDT | 01.01.001.033.530811.000.009 | 530811 | 15000
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento del mobiliario perteneciente a la EPMGDT | 01.01.001.035.530403.000.009 | 530403 | 6600 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada en reforma 1 POA
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento del sistema contraincendios de las instalaciones de la EPMGDT | 01.01.001.036.530404.000.009 | 530404 | 6600
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de cisterna y bombas de agua de las instalaciones de la EPMGDT | 01.01.001.037.530404.000.009 | 530404 | 1000
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de seguridad con vigencia técnologica de la tienda Quito La Mariscal | 01.01.001.150.530404.000.009 | 530404 | 180
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de seguridad con vigencia tecnológica de la tienda Quito La Mariscal (arrastre) | 01.01.001.189.840104.000.009 | 840104 | 0
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de seguridad con vigencia tecnológica de la tienda Quito La Mariscal (arrastre) | 01.01.001.189.531407.000.009 | 531407 | 0
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de seguridad de la EPMGDT y sus dependencias | 01.01.001.039.530404.000.009 | 530404 | 1000 | 1000 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-06-16 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | [13 empty] | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-04-10 | [9 empty] | 2026-04-10 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Daniel Rojas
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores de las instalaciones de la EPMGDT y sus dependencias | 01.01.001.040.530203.000.009 | 530203 | 500
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de las instalaciones de la EPMGDT | 01.01.001.041.530404.000.009 | 530404 | 6000 | 6000 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-06-16 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | [13 empty] | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-04-10 | [9 empty] | 2026-03-09 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Marcelo Rodriguez | primera revisión
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado para las instalaciones de la EPMGDT | 01.01.001.043.530404.000.009 | 530404 | 6600
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del transformador de las instalaciones de la EPMGDT | 01.01.001.044.530404.000.009 | 530404 | 1000
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la EPMGDT | 01.01.001.045.530405.000.009 | 530405 | 10000 | 10000 | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | [13 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-03-20 |  | PAC | Feria Inclusiva | Daniel Rojas | Valor reformado en reforma PAC 1 Falta la revisión de finanicero y jurídico de informe técnico, informe de necesidad y TDR
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo con vigencia tecnológica de la EPMGDT PMA-8260 | 01.01.001.046.530405.000.009 | 530405 | 2500 | 2500 | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | [13 empty] | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-26 | [9 empty] | 2026-02-26 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Ximena Llanga | Falta revisión finanicero y jurídico de informe técnico, informe de necesidad y tdr
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo con vigencia tecnológica de la EPMGDT PMA-8913 | 01.01.001.047.530405.000.009 | 530405 | 2500 | 2500 | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | [13 empty] | 2026-02-19 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-02-26 | [9 empty] | 2026-02-26 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Marcelo Rodriguez | Falta revisión finanicero y jurídico de informe técnico, informe de necesidad y tdr
Dirección de Desarrollo de Productos Sostenibles | Contratación del servicio de operación turística para los viajes de prensa (press trip), viajes de bloggers (blog trips), familiarización (fam trips), influencers (influencer trip), personalidades, inversionistas, grupos relacionados a la industria de reuniones (turismo de negocios y atracción de eventos), rutas turísticas e intercambios de experiencias en el DMQ de los mercados de la industria turística a nivel local, nacional y mundial para el 2025 y 2026 | 01.01.002.015.630207.000.009 | 630207 | 84951.1
Dirección de Promoción de Destino Turístico | Contratación del servicio de operación turística para los viajes de prensa (press trip), viajes de bloggers (blog trips), familiarización (fam trips), influencers (influencer trip), personalidades, inversionistas, grupos relacionados a la industria de reuniones (turismo de negocios y atracción de eventos), rutas turísticas e intercambios de experiencias en el DMQ de los mercados de la industria turística a nivel local, nacional y mundial para el 2025 y 2026 | 01.01.002.020.630207.000.009 | 630207 | 84951.1
Dirección de Promoción de Destino Turístico | Contratación del servicio de operación turística para los viajes de prensa (press trip), viajes de bloggers (blog trips), familiarización (fam trips), influencers (influencer trip), personalidades, inversionistas, grupos relacionados a la industria de reuniones (turismo de negocios y atracción de eventos), rutas turísticas e intercambios de experiencias en el DMQ de los mercados de la industria turística a nivel local, nacional y mundial para el 2026 y 2027 | 01.01.002.045.630207.000.009 | 630207 | 50000 | 0 | 0 | [40 empty] | 1900-01-02 | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-15 | 1900-01-18 | [5 empty] | Eliminada en reforma 1 PAC
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Contratación del servicio de operación turística para los viajes de prensa (press trip), viajes de bloggers (blog trips), familiarización (fam trips), influencers (influencer trip), personalidades, inversionistas, grupos relacionados a la industria de reuniones (turismo de negocios y atracción de eventos), rutas turísticas e intercambios de experiencias en el DMQ de los mercados de la industria turística a nivel local, nacional y mundial para el 2025 y 2026 | 01.01.002.014.630207.000.009 | 630207 | 25485.23
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Contratación del servicio de operación turística para los viajes de prensa (press trip), viajes de bloggers (blog trips), familiarización (fam trips), influencers (influencer trip), personalidades, inversionistas, grupos relacionados a la industria de reuniones (turismo de negocios y atracción de eventos), rutas turísticas e intercambios de experiencias en el DMQ de los mercados de la industria turística a nivel local, nacional y mundial para el 2026 y 2027 | 01.01.002.045.630207.001.009 | 630207 | 40000
DAF / Jefatura Financiera | Contribución 5 x mil | 01.01.001.049.580101.000.009 | 580101 | 29000
DAF / Jefatura Administrativa | Convalidación de la Certificación Presupuestaria N° 000451 del periodo fiscal 2025 – Contratación de los servicios profesionales de un ingeniero civil | 01.01.001.191.530606.000.009 | 530606 | 0
DAF / Jefatura Administrativa | Estudio para la obtención del plano Hidrosanitario de las instalaciones de la EPMGDT (arrastre) | 01.01.001.190.530605.000.009 | 530605 | 0
DPEI / Jefatura de TICS | Evaluación y preparación para la certificación de la seguridad de la información de un servicio de Quito Turismo | 01.01.001.167.530601.000.009 | 530601 | 10000 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada en reforma 1 POA
Dirección de Comercialización | Gastos bancarios por comisiones de ventas realizadas con tarjetas de crédito en las Unidades de Negocio. | 01.01.002.003.670204.000.009 | 670204 | 3000
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (alimentación) | 01.01.003.001.510306.000.009 | 510306 | 3758.4
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Aporte Patronal) | 01.01.003.002.510601.000.009 | 510601 | 193836.67
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Compensación por Desahucio) | 01.01.003.015.510704.000.009 | 510704 | 22302
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Compensación por transporte) | 01.01.003.003.510304.000.009 | 510304 | 522
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones) | 01.01.003.004.510707.000.009 | 510707 | 31317.7
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Décimo Cuarto Sueldo) | 01.01.003.005.510204.000.009 | 510204 | 44160
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Décimo Tercer Sueldo) | 01.01.003.006.510203.000.009 | 510203 | 136687.45
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Encargos) | 01.01.003.007.510513.000.009 | 510513 | 10766.63
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Fondos de Reserva) | 01.01.003.008.510602.000.009 | 510602 | 106188.31
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Horas Extraordinarias y Suplementarias) | 01.01.003.009.510509.000.009 | 510509 | 52597.97
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Remuneraciones Unificadas) | 01.01.003.010.510105.000.009 | 510105 | 847680
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Salarios Unificados) | 01.01.003.011.510106.000.009 | 510106 | 34656
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Servicios Personales por Contrato) | 01.01.003.012.510510.000.009 | 510510 | 728292
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Subrogación) | 01.01.003.013.510512.000.009 | 510512 | 10766.63
Dirección de Comunicación | Gestionar la contratación para el mantenimiento de equipos para producción audiovisual | 01.01.001.052.530404.000.009 | 530404 | 3000 | 3000 | 2 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | [13 empty] | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-01 | [9 empty] | 2026-04-01 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Fabian Baquero
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Impulso y Atracción especializada MICE para la Captación de Eventos de Gran Formato en el destino Quito 01 | 01.01.002.057.530207.000.009 | 530207 | 0
DAF / Jefatura Administrativa | Inclusión en la póliza de seguro para los bienes muebles de la EPMGDT | 01.01.001.187.570201.000.009 | 570201 | 0
DAF / Jefatura Administrativa | Mantenimiento de edificios de la EPMGDT (fase 2) | 01.01.001.057.530402.000.009 | 530402 | 102695.5 | 249995.5 | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [13 empty] | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2026-06-02 |  | PAC | Licitación de obras | Marcelo Rodríguez | Valor reformado en reforma PAC 1 levantamiento de informacion
DPEI / Jefatura de TICS | Mantenimiento de scanner de alto rendimiento | 01.01.001.168.530404.000.009 | 530404 | 2000 | 2000 | 2 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | [13 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 1900-01-17 | 1900-01-18: 2026-08-03 |  | Ínfimas cuantías | PAC | Javier Pacha
DAF / Jefatura Administrativa | Mantenimiento de sistema contra incendios de la EPMDGT | 01.01.001.151.530404.000.009 | 530404 | 40000
DPEI / Jefatura de TICS | Mantenimiento de tablets con vigencia tecnológica | 01.01.001.061.530404.000.009 | 530404 | 1000 | 1000 | 2 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | [13 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | 2026-07-28 | 2026-08-02 | [9 empty] | 2026-08-02 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Javier Pacha | Verificar la pertinencia de las partidas presupuestaria respecto al objeto de la contratación
DPEI / Jefatura de TICS | Mantenimiento del ERP Olympo y soporte especializado | 01.01.001.177.530701.000.009 | 530701 | 0 | 60000 | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [13 empty] | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-07-08 |  | PAC | RE Proveedor Único | Daniel Valencia | Valor reformado en pac
DAF / Jefatura Administrativa | Mantenimiento del sistema hidrosanitario (fase 1) | 01.01.001.152.530404.000.009 | 530404 | 74600
DPEI / Jefatura de TICS | Mantenimiento preventivo de equipos de la solución de networking | 01.01.001.058.530404.000.009 | 530404 | 3500 | 3500 | 3 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | [13 empty] | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-15 | [9 empty] | 2026-09-15 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Patricio Chiluisa | Verificar la pertinencia de las partidas presupuestaria respecto al objeto de la contratación
DPEI / Jefatura de TICS | Mantenimiento preventivo de equipos interactivos multimedia y equipos electronicos para el registro de informacion estadistica | 01.01.001.059.530404.000.009 | 530404 | 3000 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada el 1era reforma poa
DPEI / Jefatura de TICS | Mantenimiento preventivo de la solución de respaldos | 01.01.001.169.530404.000.009 | 530404 | 2000 | 2000 | 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | [13 empty] | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-02 | [9 empty] | 2026-03-02 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Patricio Chiluisa
DPEI / Jefatura de TICS | Mantenimiento preventivo de pantallas digitales e interactivos | 01.01.001.184.530704.000.009 | 530704 | 0
DAF / Jefatura Administrativa | Material de construcción | 01.01.001.064.530811.000.009 | 530811 | 1000 | 1000 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | [13 empty] | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-02 | [9 empty] | 2026-05-02 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Ximena Llanga
Dirección de Comercialización | Misional |  | N/A | 0
Dirección de Desarrollo de Productos Sostenibles | Misional |  | N/A | 0
Dirección de Promoción de Destino Turístico | Misional |  | N/A | 0
Dirección de Servicios para la Industria Turística | Misional |  | N/A | 0
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Misional |  | N/A | 0
DAF / Jefatura Financiera | Pago de Gastos Bancarios (Fideval) | 01.01.001.157.570203.000.009 | 570203 | 5700
DAF / Jefatura Financiera | Pago de Gastos Bancarios (Quito Turismo) | 01.01.001.158.570203.000.009 | 570203 | 3000
DAF / Jefatura Administrativa | Pago de impuestos (predial, contribuciones y tasas) de bienes inmuebles propiedad de la EPMGDT | 01.01.001.112.570102.000.009 | 570102 | 29311
DAF / Jefatura Administrativa | Pago de servicios básicos (agua potable) | 01.01.001.068.530101.000.009 | 530101 | 6000
DAF / Jefatura Administrativa | Pago de servicios básicos (energía eléctrica) | 01.01.001.069.530104.000.009 | 530104 | 28000
DAF / Jefatura Administrativa | Pago de servicios básicos (telefonía fija) | 01.01.001.070.530105.000.009 | 530105 | 6000
DAF / Jefatura Administrativa | Pago de tasa de limpieza EMASEO | 01.01.001.153.570102.000.009 | 570102 | 49020
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Promoción y Posicionamiento turístico del destino Quito en el marco de la producción de un evento gastronomico | 01.01.002.054.630207.000.009 | 630207 | 50000
Dirección de Comercialización | Provisión de bienes y servicios para la correcta operatividad de las unidades de negocio, CEB, tiendas Quito (Adquisición de Mercadería a consignación) | 01.01.002.005.631203.000.009 | 631203 | 50000
Dirección de Desarrollo de Productos Sostenibles | Realizar el proceso administrativo para adquisición de tarjetas TCA | 01.01.002.006.630204.000.009 | 630204 | 100
Dirección de Desarrollo de Productos Sostenibles | Realizar el proceso administrativo para la implementación y gestión de los puntos de Distribución de Contenidos en el DMQ. | 01.01.002.023.630502.000.009 | 630502 | 60000
DPEI / Jefatura de TICS | Renovación de hosting | 01.01.001.072.530702.000.009 | 530702 | 6600 | 6600 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | [13 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-15 | [9 empty] | 2026-03-15 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Fabricio Medina | No presenta documentación
DPEI / Jefatura de TICS | Renovación de la suscripción de herramientas ofimáticas colaborativas con correo electrónico | 01.01.001.123.530702.000.009 | 530702 | 33000 | 0 | 0 | [40 empty] | 1900-01-02 | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-17 | 1900-01-22 | [5 empty] | Eliminada en reforma 1 PAC
DPEI / Jefatura de TICS | Renovación de la suscripción de la licencias de Business Inteligent | 01.01.001.017.530702.000.009 | 530702 | 2000 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada en reforma 1 POA
DPEI / Jefatura de TICS | Renovación de la suscripción de las licencias de diseño asistido por computadoras (cad) diseño gráfico modelado en 3D | 01.01.001.055.530702.000.009 | 530702 | 7000 | 7000 | 2 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | [13 empty] | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-09 | [9 empty] | 2026-07-09 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Fabricio Medina
DPEI / Jefatura de TICS | Renovación de la suscripción de las licencias de edición de video y diseño gráfico | 01.01.001.075.530702.000.009 | 530702 | 7200 | 7200 | 3 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | [13 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 | [9 empty] | 2026-11-15 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Fabricio Medina
DPEI / Jefatura de TICS | Renovación de la suscripción de licencia de la herramienta de envió masivo de correos electrónico | 01.01.001.096.530702.000.009 | 530702 | 8000 | 8000 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | [13 empty] | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-04 | [9 empty] | 2026-05-04 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Fabricio Medina
DPEI / Jefatura de TICS | Renovación de licencia de uso del programa geográfica GIS | 01.01.001.074.530702.000.009 | 530702 | 7000 | 7000 | 2 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | [13 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | 2026-07-28 | 2026-08-03 | [9 empty] | 2026-08-03 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Fabricio Medina
DPEI / Jefatura de TICS | Renovar y actualizar licencias antivirus | 01.01.001.076.530702.000.009 | 530702 | 7000 | 7000 | 3 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | [13 empty] | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-05 | [9 empty] | 2026-10-05 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Fabricio Medina
DAF / Jefatura Administrativa | Revisión vehicular y matriculación del parque automotor de la EPMGDT / Peaje | 01.01.001.077.570102.000.009 | 570102 | 2000
Dirección de Promoción de Destino Turístico | Servicio de Agencia de Marketing Tradicional para el mercado local y nacional | 01.01.002.008.530207.000.009 | 530207 | 100000
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Servicio de Agencia de Marketing Tradicional para el mercado local y nacional | 01.01.002.019.530207.000.009 | 530207 | 10000
Dirección de Promoción de Destino Turístico | Servicio de Agencia de Marketing Tradicional para el mercado local y nacional 2026 - 2027 | 01.01.002.055.630207.002.009 | 630207 | 67500
Dirección de Servicios para la Industria Turística | Servicio de Agencia de Marketing Tradicional para el mercado local y nacional 2026 - 2027 | 01.01.002.055.630207.001.009 | 630207 | 20000
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Servicio de Agencia de Marketing Tradicional para el mercado local y nacional 2026 - 2027 | 01.01.002.055.630207.000.009 | 630207 | 50000 | 0 | 0 | [40 empty] | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-19 | 1900-01-24 | [5 empty] | Se elimina en reforma POA Nro. 1 la Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos debe solicitar reforma pac
Dirección de Comunicación | Servicio de agencia de Publicidad especializada en pauta para difundir las acciones de Quito Turismo a nivel nacional, local e internacional 2025 - 2026 | 01.01.001.079.530207.000.009 | 530207 | 47050
Dirección de Comunicación | Servicio de agencia de Publicidad especializada en pauta para difundir las acciones de Quito Turismo a nivel nacional, local e internacional 2026 - 2027 | 01.01.001.159.530207.000.009 | 530207 | 120000 | 315000 | 1 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | [13 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-04-15 |  | PAC | RE Comunicación | Fabian Baquero | 10/03/2026: Revisar con Fabian -Posible modificación de TDR; Posiblemente no se llegue al 1er cuatrimestre Valor Reformado en 1ra reforma PAC, falta revisión finanicero y jurídico de informe técnico, informe de necesidad y tdr
DAF / Jefatura Administrativa | Servicio de aseo y limpieza para las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo - limpieza de interiores y exteriores tipo III para el año 2026 | 01.01.001.145.530209.000.009 | 530209 | 65000
Dirección de Servicios para la Industria Turística | Servicio de asesoría y asistencia técnica, para la obtención de la certificaciones internacionales en la gestión de turismo sostenible y calidad del destino | 01.01.002.009.630601.000.009 | 630601 | 85000 | 85000 | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | [13 empty] | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-05-05 |  | PAC | Concurso Público | Juan Jiménez | No presenta documentación
Dirección de Comercialización | Servicio de Auditoría CCMQ | 01.01.002.002.630602.000.009 | 630602 | 6600 | 6600 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | [13 empty] | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-04 | [9 empty] | 2026-05-04 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Diego Guamán | No presenta documentación
Dirección de Servicios para la Industria Turística | Servicio de capacitación turística para el sector turístico del Distrito Metropolitano de Quito | 01.01.002.010.530613.000.009 | 530613 | 51996.95
Dirección de Servicios para la Industria Turística | Servicio de capacitación turística para el sector turístico del Distrito Metropolitano de Quito 2025 – 2026 (arrastre) | 01.01.002.056.530613.000.009 | 530613 | 0
Dirección de Servicios para la Industria Turística | Servicio de capacitación turística para el sector turístico del Distrito Metropolitano de Quito 2026-2027 | 01.01.002.049.530613.000.009 | 530613 | 77339.55 | 87195.75 | 2 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | [13 empty] | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | PAC | Licitación de Servicios | Rosita Estrella | Valor Reformado en 1ra reforma PAC
Dirección de Comercialización | Servicio de conexión de datos Datalink. | 01.01.002.011.630105.000.009 | 630105 | 1000
Dirección de Servicios para la Industria Turística | ServIcio de contratación de talleres y materiales para el proceso de certificación en Competencia Laborales | 01.01.002.048.630207.000.009 | 630207 | 9000 | 9000 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | [13 empty] | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  |  |  | 2026-05-26 | 2026-05-31 | [9 empty] | 2026-05-31 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Rosita Estrella
DPEI / Jefatura de TICS | Servicio de datos móviles 2025-2026 | 01.01.001.084.530105.000.009 | 530105 | 1710
DPEI / Jefatura de TICS | Servicio de datos móviles 2026-2027 | 01.01.001.170.530105.000.009 | 530105 | 1400 | 1400 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | [13 empty] | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-04 | [9 empty] | 2026-05-04 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Fabricio Medina
DAF / Jefatura Administrativa | Servicio de flete y movilización | 01.01.001.114.530202.000.009 | 530202 | 2000 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada en reforma 1 POA
Dirección de Servicios para la Industria Turística | Servicio de impresión de blocks de formularios aplicados para actividades administrativas desarrolladas por la EPMGDT–Quito Turismo | 01.01.002.012.630204.000.009 | 630204 | 4000 | 4000 | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | [13 empty] | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-30 | [9 empty] | 2026-09-30 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Pablo Arboleda
Dirección de Comunicación | Servicio de impresión de material POP para la estrategia de comunicación externa e interna. | 01.01.001.160.530404.000.009 | 530404 | 25000 | 0 | 0 | [40 empty] | 1900-01-02 | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-17 | 1900-01-22 | [5 empty] | Eliminada en reforma 1 PAC
DPEI / Jefatura de TICS | Servicio de Internet y Enlace de Datos 2025-2026 | 01.01.001.086.530105.000.009 | 530105 | 19000
DPEI / Jefatura de TICS | Servicio de Internet y Enlace de Datos 2026-2027 | 01.01.001.171.530105.000.009 | 530105 | 12500 | 12500 | 2 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | [13 empty] | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-16 |  | PAC | Subasta Inversa Electrónica | Fabricio Medina
DAF / Jefatura Administrativa | Servicio de mantenimiento de control de accesos a la EPMGDT | 01.01.001.103.530404.000.009 | 530404 | 1000
DPEI / Jefatura de TICS | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica Asus | 01.01.001.105.530704.000.009 | 530704 | 1000 | 1000 | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | [13 empty] | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-05 | [9 empty] | 2026-11-05 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Daniel Valencia
DPEI / Jefatura de TICS | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica HP | 01.01.001.140.530704.000.009 | 530704 | 2000 | 2000 | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | [13 empty] | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-05 | [9 empty] | 2026-11-05 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Daniel Valencia
DPEI / Jefatura de TICS | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica Lenovo | 01.01.001.172.530704.000.009 | 530704 | 1000 | 0 | 0 | [54 empty] | Eliminada en reforma 1 POA
DPEI / Jefatura de TICS | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica MAC | 01.01.001.173.530704.000.009 | 530704 | 1000 | 1000 | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | [13 empty] | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-05 | [9 empty] | 2026-11-05 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Javier Pacha
DPEI / Jefatura de TICS | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica SpeedMind | 01.01.001.106.530704.000.009 | 530704 | 1100 | 1100 | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | [13 empty] | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-05 | [9 empty] | 2026-11-05 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Javier Pacha
DPEI / Jefatura de TICS | Servicio de mantenimiento preventivo de impresoras con vigencia tecnológica | 01.01.001.088.530704.000.009 | 530704 | 1000
DPEI / Jefatura de TICS | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y tecnológicos (computadores, escaners, proyectores impresoras, y otros) | 01.01.001.089.530704.000.009 | 530704 | 10000 | 10000 | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | [13 empty] | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-05 | [9 empty] | 2026-11-05 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Javier Pacha | buscar de cpc diferente al mantenimiento de computadoras
DAF / Jefatura Administrativa | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico del generador | 01.01.001.042.530404.000.009 | 530404 | 1000
Dirección de Desarrollo de Productos Sostenibles | Servicio de movilización de los informadores turísticos que laboran en el Aeropuerto Mariscal Sucre de la Ciudad de Quito durante el periodo del 2025 al 2028 | 01.01.002.044.530201.000.009 | 530201 | 2500
DAF / Jefatura Administrativa | Servicio de provisión de combustible para el generador institucional de la EPMGDT | 01.01.001.111.530255.000.009 | 530255 | 6000 | 6000 | 1 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | [13 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-23 | [9 empty] | 2026-03-23 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Daniel Rojas | Falta revisión finanicero y jurídico de informe técnico, informe de necesidad y tdr
DAF / Jefatura Administrativa | Servicio de provisión de combustible para el generador institucional de la EPMGDT - IVA | 01.01.001.111.570199.000.009 | 570199 | 900
DAF / Jefatura Administrativa | Servicio de provisión de combustible para los vehículos de la EPMGDT | 01.01.001.006.530255.000.009 | 530255 | 6600
DAF / Jefatura Administrativa | Servicio de rastreo satelital para los vehículos y motocicleta de la EPMGDT | 01.01.001.048.530105.000.009 | 530105 | 283 | 283 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-06-16 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | [13 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-24 | [9 empty] | 2026-03-24 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Daniel Rojas | No presenta documentación
Dirección de Promoción de Destino Turístico | Servicio de relaciones públicas y representación en el exterior para la promoción del destino Quito para los mercados de América para los años 2026 y 2027 | 01.01.002.046.630207.001.009 | 630207 | 293975 | 1127950 | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | [6 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-12 |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 | 2026-06-23 |  | NO PAC | Internacional | Carlos Benítez Salguero | 10/03/2026: Ajustar TDR con techos Llegó una cotización fuera del presupuesto , se debe publicación con techos
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Servicio de relaciones públicas y representación en el exterior para la promoción del destino Quito para los mercados de América para los años 2026 y 2027 | 01.01.002.046.630207.000.009 | 630207 | 125000
Dirección de Promoción de Destino Turístico | Servicio de relaciones públicas y representación en el exterior para la promoción del destino Quito para los mercados de Europa y resto del mundo para los años 2026 y 2027 | 01.01.002.047.630207.000.009 | 630207 | 350000 | 1057000 | 1 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | [6 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-12 |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 | 2026-06-23 |  | NO PAC | Internacional | Rubén Lara | 10/03/2026: Se realizará una tercera publicación en la que se fijara los techos presupuestarios por eje. Segunda publicación de proformas Se realizara una tercera publicación con techo
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Servicio de relaciones públicas y representación en el exterior para la promoción del destino Quito para los mercados de Europa y resto del mundo para los años 2026 y 2027 | 01.01.002.047.630207.001.009 | 630207 | 33500
DAF / Jefatura Administrativa | Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de Quito Turismo y sus Dependencias 2025 - 2026 | 01.01.001.115.530208.000.009 | 530208 | 96030
DAF / Jefatura Administrativa | Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de Quito Turismo y sus Dependencias 2026 - 2027 | 01.01.001.154.530208.000.009 | 530208 | 76980 | 201453 | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [13 empty] | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1900-01-22: 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | PAC | Catálogo Electrónico | Daniel Rojas
DPEI / Jefatura de TICS | Servicio de soporte y mantenimiento del NAS | 01.01.001.185.530704.000.009 | 530704 | 0
Dirección de Servicios para la Industria Turística | Servicio de transporte para verificadores | 01.01.002.052.630201.000.009 | 630201 | 70000 | 60500 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | [13 empty] | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-05-28 |  | PAC | Feria Inclusiva | Pablo Arboleda | No se va contratar ST solicitará reforma
Dirección de Comunicación | Servicio Monitoreo de Medios de Comunicación para Determinar el Impacto de la Información Generada por Quito Servicio de Monitoreo de Información Televisión, Radio, Prensa Turismo 2025 – 2026 | 01.01.001.051.530241.000.009 | 530241 | 1026
Dirección de Comunicación | Servicio Monitoreo de Medios de Comunicación para Determinar el Impacto de la Información Generada por Quito Servicio de Monitoreo de Información Televisión, Radio, Prensa Turismo 2026 - 2027 | 01.01.001.161.530241.000.009 | 530241 | 3500 | 3500 | 2 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | [13 empty] | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-18 | [9 empty] | 2026-02-18 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Valentina Gómez
Dirección de Servicios para la Industria Turística | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO | 01.01.002.050.630601.000.009 | 630601 | 25000 | 25000 | 2 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [13 empty] | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-23 |  | PAC | Concurso Público | Juan Jiménez
Dirección de Promoción de Destino Turístico | Servicios profesionales especializados para el diseño técnico y ejecución del plan de atracción de marcas potentes para el destino Quito | 01.01.002.043.530606.000.009 | 530606 | 12500
DPEI / Jefatura de TICS | Soporte y garantías técnicas solución ERP Olympo | 01.01.001.174.530701.000.009 | 530701 | 50000
DPEI / Jefatura de TICS | Suscripción de herramientas de IA para desarrollo de software y gestión del código fuente | 01.01.001.176.530702.000.009 | 530702 | 0 | 9259.93 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | [13 empty] | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-07-01 | [9 empty] | 2026-07-01 |  | NO PAC | Ínfimas cuantías | Javier Pacha
DPEI / Jefatura de TICS | Suscripción de herramientas de ofimática colaborativas con correo electrónico, inteligencia de negocios y servicios Cloud | 01.01.001.182.530702.000.009 | 530702 | 0 | 65000 | 2 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [13 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-13 |  | PAC | Subasta Inversa Electrónica | Javier Pacha
DPEI / Jefatura de TICS | Suscripción de herramientas de seguridad informática para el análisis y diseño de la seguridad de la información para la implementación del EGSI | 01.01.001.092.530702.000.009 | 530702 | 28000 | 0 | 0 | [40 empty] | 1900-01-02 | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-15 | 1900-01-18 | [5 empty] | Eliminada en reforma 1 PAC
DPEI / Jefatura de TICS | Suscripción de herramientas de seguridad informática para el análisis y diseño de la seguridad de la información para la implementación del EGSI | 01.01.001.092.530702.001.009 | 530702 | 8000 | 0 | 0 | [40 empty] | 1900-01-02 | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-15 | 1900-01-18 | [5 empty] | Eliminada en reforma 1 PAC
DPEI / Jefatura de TICS | Suscripción de herramientas de seguridad informática para el aseguramiento de los activos de información | 01.01.001.181.530702.000.009 | 530702 | 0 | 26000 | 3 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | [13 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-14 |  | PAC | Subasta Inversa Electrónica | Javier Pacha
DAF / Jefatura de Talento Humano | Viáticos y subsistencias en el interior y exterior | 01.01.001.155.530303.000.009 | 530303 | 8000
DAF / Jefatura de Talento Humano | Viáticos y subsistencias en el interior y exterior | 01.01.001.155.530304.000.009 | 530304 | 54000
Dirección de Promoción de Destino Turístico | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVACIONES TURÍSTICAS PARA PROMOCIÓN DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL | 02.01.001.046.730207.000.002 | 730207 | 70000
Dirección de Desarrollo de Productos Sostenibles | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS Y GASTRONÓMICOS (DPS) | 02.01.001.043.730249.001.002 | 730249 | 310000 | [53 empty] | PAC
Dirección de Desarrollo de Productos Sostenibles | Contratar el servicio especializado para el diseño, desarrollo, fortalecimiento e implementación del producto turístico “Semana Santa Quiteña 2026”, para diversificar la oferta turística del Distrito Metropolitano de Quito y promoción del destino | 02.01.001.049.730207.000.002 | 730207 | 0 | 120000 | 1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | [13 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-20 |  | PAC | licitación de Servicios | Paulina Rugel | 10/03/2026: Se encuentra en la revisión de ofertas; Calificación pendiente por parte de la comisión; 9-02-2026 PUBLICACION DE LA NECESIDAD 10/03/2026: Se encuentra en la revisión de ofertas
Dirección de Promoción de Destino Turístico | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS Y GASTRONÓMICOS (PDT) | 02.01.001.043.730249.000.002 | 730249 | 340000 | 1918669.92 | 1 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | [5 empty] | 2026-04-16 | 2026-04-30 |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 2026-05-08 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-22 |  | PAC | Licitación de Servicios | Rubén Lara | 10/03/2026: Informes y Tdr en revisión del Financiero y Jurídico
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS Y GASTRONÓMICOS (TDN) | 02.01.001.043.730249.002.002 | 730249 | 35000 | [53 empty] | PAC
Dirección de Servicios para la Industria Turística | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS Y GASTRONÓMICOS (SIT) | 02.01.001.043.730249.003.002 | 730249 | 0 | [53 empty] | PAC
DAF / Jefatura Administrativa | Contratación de Estudios técnicos para la Implementación de la Plaza de Espectáculos de Quito, en el Parque Bicentenario | 02.01.001.035.730605.000.002 | 730605 | 200000
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Aporte Patronal) | 02.01.001.008.710601.000.002 | 710601 | 13907.15
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones) | 02.01.001.009.710707.000.002 | 710707 | 4775
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Décimo Cuarto Sueldo) | 02.01.001.010.710204.000.002 | 710204 | 5280
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Décimo Tercer Sueldo) | 02.01.001.011.710203.000.002 | 710203 | 9947.9
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Fondos de Reserva) | 02.01.001.012.710602.000.002 | 710602 | 9943.95
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Horas Extraordinarias y Suplementarias) | 02.01.001.024.710509.000.002 | 710509 | 4775
DAF / Jefatura de Talento Humano | Generar la nómina de la EPMGDT (Servicios Personales por Contrato) | 02.01.001.013.710510.000.002 | 710510 | 114600
Dirección de Promoción de Destino Turístico | Promoción y posicionamiento turístico de Quito en la exposición internacional Casa Warner | 02.01.001.034.730207.000.002 | 730207 | 302000
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Promoción y Posicionamiento turístico del destino Quito en el marco de la producción del concierto de Ed Sheeran | 02.01.001.047.730249.000.002 | 730249 | 40000 | 40000 | 1 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | [13 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  | PAC | Licitación de Servicios | Gabriela Flores | Fuera del PAC
Dirección de Desarrollo de Productos Sostenibles | Readecuaciones, mobiliario y equipamiento del predio 203140 correspondiente al Mirador de Guápulo | 02.01.001.044.730601.000.002 | 730601 | 120000 | 0 | 0 | [40 empty] | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-19 | 1900-01-24 | [5 empty] | Eliminada en reforma 1 PAC
Dirección de Promoción de Destino Turístico | Servicio de agencia de marketing digital para la promoción y posicionamiento del Distrito Metropolitano de Quito | 02.01.001.016.730207.000.002 | 730207 | 188000
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Servicio de agencia de marketing digital para la promoción y posicionamiento del Distrito Metropolitano de Quito | 02.01.001.023.730207.000.002 | 730207 | 18000
Dirección de Desarrollo de Productos Sostenibles | Servicios Profesionales Especialista en Desarrollo Territorial Para el Diseño de Intervenciones en Barrios con Vocación Turística en el Distrito Metropolitano de Quito | 02.01.001.050.730606.000.002 | 730606 | 0
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Impulso y Atracción especializada MICE para la Captación de Eventos de Gran Formato en el destino Quito 02 | 02.01.001.051.730207.000.002 | 730207 | 0
Dirección de Promoción de Destino Turístico | Servicio de agencia de marketing digital para la promoción y posicionamiento del Distrito Metropolitano de Quito 2026-2027 | 02.01.001.045.730207.000.002 | 730207 | 100000 | 0 | 0 | [40 empty] | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-19 | 1900-01-24 | [5 empty] | Eliminada en reforma 1 PAC
Dirección de Servicios para la Industria Turística | Servicio de agencia de marketing digital para la promoción y posicionamiento del Distrito Metropolitano de Quito 2026-2027 | 02.01.001.045.730207.001.002 | 730207 | 50000
Dirección de Desarrollo de Productos Sostenibles | Servicio de implementación de facilidades turísticas en el DMQ | 02.01.001.017.730425.000.002 | 730425 | 140000 | 147000 | 1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | [13 empty] | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-03-09 |  | PAC | Subasta Inversa Electrónica | Melanie Espinoza | Retraso en la elaboración de la resolución de adjudicación
Dirección de Desarrollo de Productos Sostenibles | Servicio de Mantenimiento de facilidades turísticas en el DMQ | 02.01.001.015.730425.000.002 | 730425 | 75000 | 0 | 0 | [40 empty] | 1900-01-02 | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-17 | 1900-01-22 | [5 empty] | Eliminada en reforma 1 PAC
Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | Servicio de Organización y producción de 1 evento internacional captado para 2026 PCMA | 02.01.001.048.730249.000.002 | 730249 | 150000 | 150000 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | [13 empty] | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 2026-04-28 |  | PAC | Giro especifico del negocio | Carlos Benítez Salguero | No presenta documentación
Dirección de Promoción de Destino Turístico | SERVICIO DE PAUTA DE CAMPAÑA PROMOCIONAL DEL DESTINO QUITO | 02.01.001.021.730207.000.002 | 730207 | 380000 | 88500 | 1 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | [13 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-04-22 |  | PAC | Licitación de Servicios | Rubén Lara
DPEI / Estadística | Suscripción al servicio de provisión de datos en línea para la gestión de servicios de inteligencia turística | 02.01.001.031.730702.000.002 | 730702 | 148771 | 39246.51 | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [13 empty] | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-14 |  | PAC | RE Proveedor Único | Ruth Utreras