## Solicitud de Publicación
ID | Proceso | Tipo (PAC/NO PAC) | Estado Etapa | Fecha Planificada | Fecha Real
1 | Actualización de licencia de un sistema jurídico de consulta. | PAC | pendiente
3 | Adquisición de central telefónica para Oficina Matriz Quito Turismo | NO PAC | pendiente | 2026-04-24 05:00
11 | Adquisición de infraestructura tecnológica y suscripción de herramientas de respaldos y virtualización | PAC | pendiente | 2026-06-10 05:00
12 | Adquisición de infraestructura tecnológica y suscripción de herramientas de respaldos y virtualización | PAC | pendiente | 2026-06-10 05:00
13 | Adquisición de infraestructura tecnológica y suscripción de herramientas de respaldos y virtualización | PAC | pendiente | 2026-06-10 05:00
14 | Adquisición de Material POP | PAC | pendiente | 2026-03-16 05:00
17 | Adquisición de partes, piezas y/o repuestos de impresoras | PAC | pendiente
18 | Adquisición de partes, piezas y/o repuestos de impresoras (arrastre) | PAC | pendiente
22 | Adquisición de ropa de trabajo para el personal de Código de Trabajo de la EPMGDT | PAC | pendiente | 2026-08-17 05:00
23 | Adquisición de suministros de impresión (toners) para la EPMGDT | PAC | completado | 2026-04-08 05:00 | 2026-04-28 05:00
24 | Adquisición de suministros de impresión toners para la EPMGDT no catalogado (arrastre) | PAC | pendiente
30 | Adquisición de UPS | PAC | completado | 2026-03-19 05:00 | 2026-05-13 05:00
32 | Beneficio de Guardería | PAC | pendiente
51 | Contratación de los servicios profesionales de un ingeniero civil | PAC | pendiente
52 | Contratación de póliza de seguro para los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico | PAC | completado | 2026-03-13 05:00 | 2026-03-26 05:00
53 | Contratación de Servicios Profesionales Especializados en Desarrollo de Productos y Experiencias para el diagnóstico y Evaluación de detenciones en Temática De Calidad Para Oferta Gastronómica del Distrito Metropolitano De Quito Bajo El Enfoque de Experiencia Del Usuario | PAC | pendiente
54 | Contratación de Servicios Profesionales Especializados en Desarrollo de Productos y Experiencias para el diagnóstico y Evaluación de detenciones en Temática De Calidad Para Oferta Gastronómica del Distrito Metropolitano De Quito Bajo El Enfoque de Experiencia Del Usuario | PAC | pendiente
55 | Contratación de Servicios Profesionales M�?dico Ocupacional | PAC | pendiente
56 | Contratación de Servicios Profesionales, Desarrollador de software | PAC | pendiente
57 | Contratación del Estudio Actuarial para Quito Turismo correspondiente al ejercicio fiscal 2025 | PAC | pendiente
59 | Contratación del servicio de agencias de viajes para la provisión de pasajes a�?reos nacionales e internacionales para los servidores de la EPMGDT | No PAC | completado | 2026-03-09 05:00 | 2026-03-09 05:00
60 | Contratación del servicio de agencias de viajes para la provisión de pasajes a�?reos nacionales e internacionales para los servidores de la EPMGDT | No PAC | completado | 2026-03-09 05:00 | 2026-03-09 05:00
61 | Contratación del servicio de arrendamiento de un espacio físico destinado para la tienda Quito ?�� La Mariscal | PAC | pendiente
62 | Contratación del servicio de fumigación y desratización de las instalaciones de la EPMGDT y sus dependencias | NO PAC | completado | 2026-03-12 05:00 | 2026-03-26 05:00
67 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de seguridad con vigencia t�?cnologica de la tienda Quito La Mariscal | PAC | pendiente
68 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de seguridad con vigencia tecnológica de la tienda Quito La Mariscal (arrastre) | PAC | pendiente
69 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de seguridad con vigencia tecnológica de la tienda Quito La Mariscal (arrastre) | PAC | pendiente
70 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de seguridad de la EPMGDT y sus dependencias | NO PAC | pendiente | 2026-04-17 05:00
72 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de las instalaciones de la EPMGDT | PAC | pendiente | 2026-04-17 05:00
75 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la EPMGDT | PAC | completado | 2026-03-12 05:00 | 2026-03-12 05:00
76 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo con vigencia tecnológica de la EPMGDT PMA-8260 | NO PAC | completado | 2026-02-11 05:00 | 2026-02-10 05:00
77 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo con vigencia tecnológica de la EPMGDT PMA-8913 | NO PAC | completado | 2026-02-11 05:00 | 2026-02-03 05:00
79 | Contratación del servicio de operación Turística para los viajes de prensa (press trip), viajes de bloggers (blog trips), familiarización (fam trips), influencers (influencer trip), personalidades, inversionistas, grupos relacionados a la industria de reuniones (turismo de negocios y Atracción de eventos), rutas Turísticas e intercambios de experiencias en el DMQ de los mercados de la industria Turística a nivel local, nacional y mundial para el 2025 y 2026 | PAC | pendiente
78 | Contratación del servicio de operación Turística para los viajes de prensa (press trip), viajes de bloggers (blog trips), familiarización (fam trips), influencers (influencer trip), personalidades, inversionistas, grupos relacionados a la industria de reuniones (turismo de negocios y Atracción de eventos), rutas Turísticas e intercambios de experiencias en el DMQ de los mercados de la industria Turística a nivel local, nacional y mundial para el 2025 y 2026 | PAC | pendiente | 2026-05-14 05:00
195 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE Promoción Turística DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS TurísticoS Y GASTRONÓMICOS (PDT) | PAC | completado | 2026-04-09 05:00 | 2026-04-17 05:00
102 | Gestiónar la contratación para el mantenimiento de equipos para producción audiovisual | NO PAC | completado | 2026-03-17 05:00 | 2026-04-29 05:00
105 | Mantenimiento de edificios de la EPMGDT (fase 2) | PAC | pendiente | 2026-04-15 05:00
106 | Mantenimiento de scanner de alto rendimiento | PAC | pendiente | 2026-07-20 05:00
108 | Mantenimiento de tablets con vigencia tecnológica | NO PAC | pendiente | 2026-07-17 05:00
109 | Mantenimiento del ERP Olympo y soporte especializado | PAC | pendiente | 2026-05-29 05:00
111 | Mantenimiento preventivo de equipos de la solución de networking | NO PAC | pendiente | 2026-08-31 05:00
113 | Mantenimiento preventivo de la solución de respaldos | NO PAC | completado | 2026-02-13 05:00 | 2026-04-06 05:00
19 | Mantenimiento servidores NAS (arrastre) | PAC | pendiente
115 | Material de construcción | NO PAC | pendiente | 2026-04-17 05:00
207 | Promoción y Posicionamiento Turístico del destino Quito en el marco de la producción del concierto de Ed Sheeran | PAC | completado |  | 2026-01-20 05:00
127 | Renovación de hosting | NO PAC | completado | 2026-02-27 05:00 | 2026-04-13 05:00
130 | Renovación de la suscripción de las licencias de diseño asistido por computadoras (cad) diseño gráfico modelado en 3D | NO PAC | pendiente | 2026-06-24 05:00
131 | Renovación de la suscripción de las licencias de edición de video y diseño gráfico | NO PAC | pendiente | 2026-10-30 05:00
132 | Renovación de la suscripción de licencia de la herramienta de envió masivo de correos electrónico | NO PAC | pendiente | 2026-04-17 05:00
133 | Renovación de licencia de uso del programa geográfica GIS | NO PAC | pendiente | 2026-07-17 05:00
134 | Renovar y actualizar licencias antivirus | NO PAC | pendiente | 2026-09-18 05:00
140 | Servicio de Agencia de Marketing Tradicional para el mercado local y nacional 2026 - 2027 | PAC | pendiente
142 | Servicio de agencia de Publicidad especializada en pauta para difundir las acciones de Quito Turismo a nivel nacional, local e internacional 2026 - 2027 | PAC | completado | 2026-03-09 05:00 | 2026-03-09 05:00
144 | Servicio de Asesoría y asistencia t�?cnica, para la obtención de la certificaciones internacionales en la Gestión de turismo sostenible y calidad del destino | PAC | completado | 2026-04-06 05:00 | 2026-04-17 05:00
145 | Servicio de Auditoría CCMQ | NO PAC | pendiente | 2026-04-17 05:00
148 | Servicio de capacitación Turística para el sector Turístico del Distrito Metropolitano de Quito 2026-2027 | PAC | pendiente | 2026-04-24 05:00
150 | ServIcio de contratación de talleres y materiales para el proceso de certificación en Competencia Laborales | NO PAC | pendiente | 2026-05-15 05:00
152 | Servicio de datos móviles 2026-2027 | NO PAC | pendiente | 2026-04-17 05:00
215 | Servicio de implementación de facilidades Turísticas en el DMQ | PAC | completado | 2026-02-04 05:00 | 2026-02-04 05:00
154 | Servicio de impresión de blocks de formularios aplicados para actividades administrativas desarrolladas por la EPMGDT–Quito Turismo | NO PAC | pendiente | 2026-09-15 05:00
157 | Servicio de Internet y Enlace de Datos 2026-2027 | PAC | pendiente | 2026-05-05 05:00
159 | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica Asus | NO PAC | pendiente | 2026-10-21 05:00
160 | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica HP | NO PAC | pendiente | 2026-10-21 05:00
162 | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica MAC | NO PAC | pendiente | 2026-10-21 05:00
163 | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica SpeedMind | NO PAC | pendiente | 2026-10-21 05:00
165 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y tecnológicos (computadores, escaners, proyectores impresoras, y otros) | NO PAC | pendiente | 2026-10-21 05:00
217 | Servicio de Organización y producción de 1 evento internacional captado para 2026 PCMA | PAC | pendiente
218 | SERVICIO DE PAUTA DE CAMPAÑA PromociónAL DEL DESTINO QUITO | PAC | completado | 2026-03-30 05:00 | 2026-03-30 05:00
171 | Servicio de rastreo satelital para los vehículos y motocicleta de la EPMGDT | NO PAC | pendiente | 2026-04-17 05:00
172 | Servicio de relaciones públicas y representación en el exterior para la Promoción del destino Quito para los mercados de Am�?rica para los años 2026 y 2027 | NO PAC | completado | 2026-03-04 05:00 | 2026-03-04 05:00
174 | Servicio de relaciones públicas y representación en el exterior para la Promoción del destino Quito para los mercados de Europa y resto del mundo para los años 2026 y 2027 | NO PAC | completado | 2026-03-11 05:00 | 2026-03-11 05:00
177 | Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de Quito Turismo y sus Dependencias 2026 - 2027 | PAC | pendiente | 2026-04-15 05:00
179 | Servicio de transporte para verificadores | PAC | pendiente | 2026-04-20 05:00
181 | Servicio Monitoreo de Medios de Comunicación para Determinar el Impacto de la Información Generada por Quito Servicio de Monitoreo de Información Televisión, Radio, Prensa Turismo 2026 - 2027 | NO PAC | completado | 2026-02-03 05:00 | 2026-04-02 05:00
182 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37001:2016 SISTEMAS DE Gestión ANTISOBORNO | PAC | pendiente | 2026-06-15 05:00
219 | Suscripción al servicio de provisión de datos en línea para la Gestión de servicios de inteligencia Turística | PAC | pendiente | 2026-05-29 05:00
185 | Suscripción de herramientas de IA para desarrollo de software y Gestión del código fuente | NO PAC | pendiente | 2026-06-16 05:00
186 | Suscripción de herramientas de ofimática colaborativas con correo electrónico, inteligencia de negocios y servicios Cloud | PAC | completado | 2026-06-03 05:00 | 2026-04-07 05:00
189 | Suscripción de herramientas de seguridad informática para el aseguramiento de los activos de Información | PAC | pendiente | 2026-06-05 05:00