## Matriz Etapas
ID | Proceso | Dirección | Presupuesto | ADJUDICACION | Anexo | APROBACIÓN | AUTORIZACION DEL INFORME | AUTORIZACION INICIO | AUTORIZACION MINTEL | AUTORIZACION SERCOP | BORRADOR DE ACUERDO COMERCIAL | CALIFICACION | CARGA EN EL ERP DE RESOLUCION DE INICIO | CARTA DE INTENCIÓN | CATE | CERTIFICACION PAC | CERTIFICACION POA PAI | CERTIFICACION PRESUESTARIA | CONTRATO | CONVOCATORIA DEL DIRECTORIO | CORRECCION | DIRECTORIO | ELABORACION DE BASES INTERNACIONALES PLIEGO | ELABORACION DE PLIEGOS | ELABORACION DE PLIEGOS PARA DIRECTORIO | ENTREA DE OFERTA | ENTREGA DE CONVALIDACION | ENTREGA DE PROFORMAS | ESTUDIO DE MERCADO | Fecha de Publicación | FECHA DE PUBLICACION EN EL PORTAL - SUSCRIPCION DE INFIMA CUANTIA | FIRMA DEL ACUERDO COMERCIAL | INFORME DE NECESIDAD | Informe de recomendacion | INFORME DE RECOMENDACION - PUJA | INFORME FINANCIERO | INFORME JURÍDICO | INFORME QUITO HONESTO | INFORME TECNICO | MESA TECNICA | PREGUNTAS | PUBLICACION PROFORMAS | RECEPCION PROFORMAS | REGISTRO DE Información ERP | RESOLUCION DE INICIO | RESOLUCION DEL DIRECTORIO | RESOLUCION VPN | RESPUESTA | RESULTADOS DE VPN | REVISION PARA CONVALIDACION | SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INFORME DE NECESIDAD | SOLICITUD DE AUTORIZACION MINTEL | SOLICITUD DE AUTORIZACION SERCOP | SOLICITUD DE CATALOGO | SOLICITUD DE CATE | SOLICITUD DE CERTICACION PAC | SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA | SOLICITUD DE CONVALIDACION | SOLICITUD DE PUBLICACION | SOLICITUD DE PUBLICACION VPN | SOLICITUD DE REFORMA PAC | SOLICITUD DE RESOLUCION DE INICO | SOLICTUD DE AUTORIZACION DE INICIO | SOLICTUD DE AUTORIZACION QUITO HONESTO | SOLICTUD DE CERTIFICACION PROGRAMATICA | SUSCRIPCION DE INFIMA CUANTIA | TERMINOS DE REFERENCIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS | VALORIZACIÓN | VERIFICACION DE CATALOGO
246 | Adquisición de artículos en diferentes materiales (textiles, cerámicos y otros) destinados a procesos de sublimación para la elaboración de productos y su posterior comercialización a través de las unidades de negocio institucionales. | Dirección de Comercialización | 7500.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a
256 | Adquisición de equipamiento audiovisual e interactivo, así como la fabricación de mobiliario especializado de soporte, para la implementación del Centro de Interpretación Turístico Itinerante CIT-Q | Dirección de Desarrollo de Productos Sostenibles | 146000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a
232 | Adquisición de infraestructura tecnológica de servidores y almacenamiento | DPEI / Jefatura de TICS | 114000.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a
247 | Adquisición de máquinas estampadoras sublimadoras, suministros e insumos complementarios para procesos de sublimación o similares. | Dirección de Comercialización | 20000.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a
14 | Adquisición de Material POP | Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | 48775.00 | 1 | n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 1 | 0 | 1 | n/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 0 | n/a
241 | Adquisición de Mobiliario para la Empresa Publica Metropolitana de Gestión de Destino Turístico | DAF / Jefatura Administrativa | 10000.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a
261 | Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la EPMGDT | DAF / Jefatura Administrativa | 1000.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a
16 | Adquisición de partes, piezas y/o repuestos de impresoras | DPEI / Jefatura de TICS | 2740.00 | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | n/a | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a
228 | Adquisición de prendas textiles destinadas a procesos de sublimación para su comercialización a través de las unidades de negocio institucionales. | Dirección de Comercialización | 7500.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a
22 | Adquisición de ropa de trabajo para el personal de Código de Trabajo de la EPMGDT | DAF / Jefatura de Talento Humano | 676.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
24 | Adquisición de suministros de impresión toners para la EPMGDT | DAF / Jefatura Administrativa | 18812.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a
238 | Adquisición de uniformes | DAF / Jefatura de Talento Humano | 639.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a
252 | Alquiler de instalaciones para las evaluaciones prácticas de la Certificación en Competencias Laborales del sector turístico del Distrito Metropolitano de Quito, que incluya: mobiliario, equipos e insumos. | Dirección de Servicios para la Industria Turística | 9000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Contratación de póliza de seguro para los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico | DAF / Jefatura Administrativa | 39850.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
60 | Contratación del servicio de agencias de viajes para la provisión de pasajes aereos nacionales e internacionales para los servidores de la EPMGDT | DAF / Jefatura Administrativa | 113151.34 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
70 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de seguridad de la EPMGDT y sus dependencias | DAF / Jefatura Administrativa | 1000.00 | 0 | n/a | n/a | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | n/a | 0 | 1 | 0 | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a
71 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores de las instalaciones de la EPMGDT y sus dependencias | DAF / Jefatura Administrativa | 500.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a
72 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de las instalaciones de la EPMGDT | DAF / Jefatura Administrativa | 13440.70 | 0 | n/a | n/a | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | n/a | 0 | 1 | 0 | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a
75 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la EPMGDT | DAF / Jefatura Administrativa | 10000.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a
231 | Contratación del Servicio de proyecciones lumínicas, iluminación arquitectónica y entornos temáticos promocionales de alto impacto con componentes técnicos y logísticos para el posicionamiento y visibilización de Quito como destino turístico. | Dirección de Promoción de Destino Turístico | 326900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
102 | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos para producción audiovisual | Dirección de Comunicación | 4236.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | n/a | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | 0 | 1 | n/a | 0 | n/a | n/a
242 | Instalación de pantallas didácticas en las paradas del Metro de Quito | DAF / Jefatura Administrativa | 6500.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a
243 | Mantenimiento correctivo menor y mejora de imagen en los predios administrados por Quito Turismo | DAF / Jefatura Administrativa | 10000.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a
106 | Mantenimiento de scanner de alto rendimiento | DPEI / Jefatura de TICS | 2000.00 | 1 | n/a | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n/a | 1 | 0 | 1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 0 | n/a
108 | Mantenimiento de tablets con vigencia tecnológica | DPEI / Jefatura de TICS | 1000.00 | 0 | n/a | n/a | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | n/a | n/a
109 | Mantenimiento del ERP Olympo y soporte especializado | DPEI / Jefatura de TICS | 60000.00 | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | n/a | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | n/a | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | n/a | n/a
111 | Mantenimiento preventivo de equipos de la solución de networking | DPEI / Jefatura de TICS | 3500.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
114 | Mantenimiento preventivo de pantallas digitales e interactivos | DPEI / Jefatura de TICS | 3000.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a
259 | Posicionamiento de marca turística en Festival Musical | Dirección De Promoción Del Destino Turístico | 300000.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a
130 | Renovación de la suscripción de las licencias de diseño asistido por computadoras (cad) diseño gráfico modelado en 3D | DPEI / Jefatura de TICS | 7000.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
131 | Renovación de la suscripción de las licencias de edición de video y diseño gráfico | DPEI / Jefatura de TICS | 7200.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
132 | Renovación de la suscripción de licencia de la herramienta de envió masivo de correos electrónico | DPEI / Jefatura de TICS | 8000.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
133 | Renovación de licencia de uso del programa geográfica GIS | DPEI / Jefatura de TICS | 7000.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 1 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
134 | Renovar y actualizar licencias antivirus | DPEI / Jefatura de TICS | 3790.05 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
138 | Servicio de Agencia de Marketing Tradicional para el mercado local y nacional 2026 - 2027 | Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | 100000.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a
142 | Servicio de agencia de Publicidad especializada en pauta para difundir las acciones de Quito Turismo a nivel nacional, local e internacional 2026 - 2027 | Dirección de Comunicación | 315000.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a
140 | Servicio de asistencia, monitoreo tecnico y auditorías para el reconocimiento y la certificacion internacional en la gestion de turismo sostenible para establecimientos turisticos del destino Quito 2026 - 2027 y para la recertificacion internacional en la gestion de turismo sostenible para la EPMGDT Quito Turismo TourCert 2027 | Dirección de Servicios para la Industria Turística | 42500.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Servicio de capacitación Turística para el sector Turístico del Distrito Metropolitano de Quito 2026-2027 | Dirección de Servicios para la Industria Turística | 129695.75 | 1 | n/a | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | n/a | 0 | n/a | 1 | n/a | 0 | n/a | 1 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | n/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
152 | Servicio de datos móviles 2026-2027 | DPEI / Jefatura de TICS | 1400.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
215 | Servicio de implementación de facilidades Turísticas en el DMQ | Dirección de Desarrollo de Productos Sostenibles | 135000.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a
154 | Servicio de impresión de blocks de formularios aplicados para actividades administrativas desarrolladas por la EPMGDT–Quito Turismo | Dirección de Servicios para la Industria Turística | 4000.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
157 | Servicio de Internet y Enlace de Datos 2026-2027 | DPEI / Jefatura de TICS | 12500.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Servicio de mantenimiento de control de accesos a la EPMGDT | DAF / Jefatura Administrativa | 1000.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a
245 | Servicio de mantenimiento de la caja de condensación de la EPMGDT | DAF / Jefatura Administrativa | 1600.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a
159 | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica Asus | DPEI / Jefatura de TICS | 1000.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
160 | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica HP | DPEI / Jefatura de TICS | 2000.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
162 | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica MAC | DPEI / Jefatura de TICS | 1000.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
163 | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica SpeedMind | DPEI / Jefatura de TICS | 1100.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
195 | Servicio de organización de eventos de promoción turística del destino Quito en el mercado local y nacional para la realización de eventos turísticos y gastronómicos 2026-2027 | Dirección de Promoción de Destino Turístico | 2059091.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Servicio de provisión de datos en línea para la gestión de servicios de inteligencia turística para el DMQ | DPEI / Estadística | 136240.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a
244 | Servicio de rastreo satelital para los vehículos y motocicleta de la EPMGDT 2026 - 2027 | DAF / Jefatura Administrativa | 300.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a
173 | Servicio de relaciones públicas y representación en el exterior para la Promoción del destino Quito para los mercados de América para los años 2026 y 2027 | Dirección de Turismo de Negocios y Atracción de Eventos | 563975.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Servicio de relaciones públicas y representación en el exterior para la Promoción del destino Quito para los mercados de Europa y resto del mundo para los años 2026 y 2027 | Dirección de Promoción de Destino Turístico | 528500.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a
177 | Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de Quito Turismo y sus Dependencias 2026 - 2027 | DAF / Jefatura Administrativa | 254346.00 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
186 | Suscripción de herramientas de ofimática colaborativas con correo electrónico, inteligencia de negocios y servicios Cloud | DPEI / Jefatura de TICS | 40000.00 | 1 | n/a | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | n/a | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 0 | n/a | 1 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | n/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a
233 | Suscripción de licencias para herramientas para la Gestión de la Calidad Gastronómica y Central de Reservas Turísticas | DPEI / Jefatura de TICS | 50000.00 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a

## Leyenda
Valor | Color | Significado
1 | 🔴 Rojo | Etapa con días de retraso (fecha pasada y no completada)
0 | 🟢 Verde | Etapa asignada sin retraso (en plazo o completada)
n/a | ⚫ Gris | Etapa no asignada a este proceso