## Hoja1
SOLICTUD DE CERTIFICACION PROGRAMATICA | CERTIFICACION POA / PAI | INFORME TECNICO | INFORME DE NECESIDAD | TÉRMINOS DE REFERENCIA / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INFORME DE NECESIDAD | AUTORIZACION DEL INFORME | SOLICITUD DE CATE | CATE | CORREO Y PUBLICACION DE WEB PARA LA RECEPCION DE PROFORMAS | RECEPCION PROFORMAS | ESTUDIO DE MERCADO | SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA | CERTIFICACION PRESUESTARIA | SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PORDUCCION NACIONAL | Resolucion para VPN | PUBLICACION VPN | RESULTADO DE VPN | SOLICITUD DE AUTORIZACION AL SERCOP | AUTORIZACION SERCOP | ELABORACION DE BASES INTERNACIONALES (pliego) | SOLICTUD DE AUTORIZACION QUITO HONESTO | INFORME QUITO HONESTO | REGISTRO DE INFORMACION ERP | SOLICTUD DE AUTORIZACION DE INICIO | AUTORIZACION INICIO | ELABORACION DE PLIEGOS / | SOLICTUD DE RESOLUCION DE INICO | RESOLUCION DE INICIO | CARGA EN EL ERP DE RESOLUCION DE INICIO | FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL/ SUSCRIPCION DE INFIMA CUANTIA | PREGUNTAS | RESPUESTA | ENTREA DE OFERTA | REVISIÓN PARA CONVALIDACION | SOLICITUD DE CONVALIDACION | ENTREGA DE CONVALIDACION | CALIFICACION | ADJUDICACION | CONTRATO
2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 31/4/2026 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 | 2026-06-23
OK | OK