## Hoja1
SOLICTUD DE CERTIFICACION PROGRAMATICA | CERTIFICACION POA / PAI | INFORME TECNICO | INFORME DE NECESIDAD | TÉRMINOS DE REFERENCIA / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INFORME DE NECESIDAD | AUTORIZACION DEL INFORME | SOLICITUD DE CATE | CATE | PUBLICACION SERCOP PROFORMAS/ WEB QT | RECEPCION PROFORMAS | ESTUDIO DE MERCADO | SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA | CERTIFICACION PRESUESTARIA | Elaboracion de pliegos | CONVOCATRIA DEL DIRECTRIO | DIRECTORIO | RESOLUCION DEL DIRECTORIO | SOLICTUD DE AUTORIZACION QUITO HONESTO | INFORME QUITO HONESTO | REGISTRO DE INFORMACION ERP | SOLICTUD DE AUTORIZACION DE INICIO | AUTORIZACION INICIIO | ELABORACION DE PLIEGOS / | SOLICTUD DE RESOLUCION DE INICO | RESOLUCION DE INICIO | CARGA EN EL ERP DE RESOLUCION DE INICIO | FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL/ SUSCRIPCION DE INFIMA CUANTIA | PREGUNTAS | RESPUESTA | ENTREA DE OFERTA | REVISIÓN PARA CONVALIDACION | SOLICITUD DE CONVALIDACION | ENTREGA DE CONVALIDACION | CALIFICACION | ADJUDICACION | CONTRATO
2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 2026-05-08 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-22