## Cronograma Arena
PLAZA DE ESPECTÁCULOS BICENTENARIO
CONSULTORIA PLAZA DE ESPECTÁCULOS
ACTIVIDAD | FECHA
Contratación personal técnico | jue 11/09/25 | 1
Documentación habilitante |  | 1
Elaboración y culminación de Informe Ténico | vie 12/09/25 | 1
Elaboración y culminación de Informe de Necesidad | vie 12/09/25 | 1
Elaboración y culminaciónTérmino de Referencia | vie 19/09/25 | 1
Reunión de Directorio |  | 1
Criterio favorable traspaso de crédito | mar 07/10/25 | 1
Aprobación de Financiero | mié 08/10/25 | 1
Reforma PAC/POA/CATE
Requerimiento de reforma | mié 08/10/25 | 1
Reforma Presupuestaria | mié 08/10/25 | 1
Requerimiento de Reforma PAC | lun 13/10/25 | 0
Reforma PAC | mar 14/10/25 | 0
Certificacion POA - CATE | mar 14/10/25 | 0
Publicación necesidad
Autorización del informe de necesidad | mar 14/10/25 | 0
Solicitud de la publicación | mar 14/10/25 | 0
Publicación de la necesidad | mié 15/10/25 | 0
Recepción de cotizaciones | jue 16/10/25 | 0
Elaboración y culminación del Estudio de Mercado | vie 17/10/25 | 0
Certificación presupuestaria y PAC
Solicitud de certificación Presupuestaria | lun 20/10/25 | 0
Emisión de certificación presupuestaria | mar 21/10/25 | 0
Solicitud de certificación PAC | mar 21/10/25 | 0
Certificasión PAC | mar 21/10/25 | 0
Autorización Inicio y Pliego
Autorización de Gasto e inicio | mié 22/10/25 | 0
Elaboración de Pliego | jue 23/10/25 | 0
Elaboración de resolución de inicio | vie 24/10/25 | 0
Etapa precontractual y Contractual
Publicación del proceso en el portal | lun 27/10/25 | 0
Audiencia de preguntas, respuestas y aclaracione | mar 28/10/25 | 0
Entrega de Ofertas | vie 31/10/25 | 0
Solicitud de convalidación | mié 05/11/25 | 0
Recepción de convalidación | vie 07/11/25 | 0
Calificación de ofertas e informe de recomendación | lun 10/11/25 | 0
Adjudicación | jue 13/11/25 | 0
Suscripción del Contrato | mié 19/11/25 | 0
Ejecución del contrato
Diagnóstico Integral | mar 11/11/25 | 0
Estudios Arquitectónicos | mar 02/12/25 | 0
Diseños Definitivos | jue 29/01/26 | 0
Presupuesto Desglosado por capítulos, APU, Especificaciones y Cronograma | jue 12/02/26 | 0
Planes y Manuales | lun 23/02/26 | 0
Documentos y trámites de aprobación del proyecto | lun 09/03/26 | 0

## Cronograma Shakira
SHAKIRA
RÉGIMEN ESPECIAL PROVEEDOR ÚNICO SHAKIRA
N° | ACTIVIDAD | FECHA
1 | Publicación de la necesidad | 2025-10-03
2 | Recepción de proforma | 2025-10-06
3 | Elaboración de estudio de mercado | 2025-10-08
4 | Certificación presupuestaria | 2025-10-08
5 | Certificación PAC | 2025-10-08
6 | Solicitud de Autorización de gasto | 2025-10-13
7 | Elaboración de pliegos | 2025-10-13
8 | Elaboración de resolución de inicio | 2025-10-14
9 | Fecha Publicación | 2025-10-14
10 | Audiencia de preguntas, respuestas y aclaraciones | 2025-10-15
11 | Fecha limite de entrega de ofertas | 2025-10-17
12 | Fecha limite de convalidaciones | 2025-10-20
13 | Fecha limite de entrega de convalidaciones de errores | 2025-10-22
14 | Fecha limite de Calificación | 2025-10-22
15 | Emitir informe de recomendación | 2025-10-22
16 | Adjudicación | 2025-10-27
17 | Contrato | 2025-10-31
Formulas:
FECHA = +[FECHA, row above]+1+2
FECHA = +[FECHA, row above]+2

## Cronograma Warner
WARNER BROSS
RÉGIMEN ESPECIAL PROVEEDOR ÚNICO WARNER
N° | ACTIVIDAD | FECHA
1 | Publicación de la necesidad | 2025-10-15
2 | Recepción de proforma | 2025-10-16
3 | Elaboración de estudio de mercado | 2025-10-17
4 | Certificación presupuestaria | 2025-10-20
5 | Certificación PAC | 2025-10-20
6 | Solicitud de Autorización de gasto | 2025-10-21
7 | Elaboración de pliegos | 2025-10-22
8 | Elaboración de resolución de inicio | 2025-10-23
9 | Fecha Publicación | 2025-10-24
10 | Audiencia de preguntas, respuestas y aclaraciones | 2025-10-27
11 | Fecha limite de entrega de ofertas | 2025-10-29
12 | Fecha limite de convalidaciones | 2025-10-30
13 | Fecha limite de entrega de convalidaciones de errores | 2025-11-03
14 | Fecha limite de Calificación | 2025-11-04
15 | Emitir informe de recomendación | 2025-11-04
16 | Adjudicación | 2025-11-07
17 | Contrato | 2025-11-13
Formulas:
FECHA = +[FECHA, row above]+1
FECHA = +[FECHA, row above]+1+2